## Action Items
No. | SO | Task | q | Owner | Issue Date | Due Date | Close Date | Status | URL-1 | URL-2 | URL-3 | URL-4 | URL-5 | URL-6 | URL-7 | URL-8 | URL-9 | URL-10
1 | NHMO | Y2018年度各項稽核紀實 | 10/11 10/8再次寄信給Jerry 江奎徵(但還是未收到回覆),10/9針對機房管理辦法個資相關討會議,預計10/11提出NT相關單位的review e-mail通知 10/12:已確認機房管理辦法修正, 送 RAPC 簽核 & 跑流程 10/13:再次提報IA 改善措施3.3給Diana 10/19:原提報Item-3.3有疑慮另Fred再開會討論,擬定強化措施,於上周截止日前(10/12)再提一版(詳參附件),目前預訂10/23,24與IA稽核官進行最終討論,希望在月底前(before 10/31)能夠結案。 Item-4 : “網路暨技術群機房管理辦法” 也會於10/23,24 加入與IA稽核官的討論會議中 。 10/30 Updated : 1. Item-4 : “網路暨技術群機房管理辦法” 修定(含個資部份), 這部份 IA 已無問題應可結案. 2. Item 3.3 : 物料盤點正確性改善, 提供目前 process 佐證資料, IA Diana 還有以下意見: 1. 建立初盤時入庫正確性 (2 位 engineer 盤點) 2. 提出佐證, 盤點發現錯誤時修正單 (e-ATS 修正單) 3. 強化資產盤點正確性 4. 設定自我盤點規化 11/2 update : 1. 提報IA 改善方案 item: 3.3 , 並與IA稽核官確認,此次的改善不會再被退件 2. Item: 4已在上周(11/23)確認過關 3. 待全部完成後會召開公告會議通令相關單位依照改善措施落實執行!!! 11/8 update : 1. 提報IA 改善方案 item: 3.3 , 與IA稽核官確認OK! (11/2) 2. Item: 4已在11/23確認過關 3. 待全部完成後會召開公告會議通令相關單位依照改善措施落實執行!!! 11/14: 1. (11/13)發送結案e-mail公告執行方針及作法 2. (11/14)與IA-Diana確認已全部過關 12/16: 待JH & KT 收到確認信,即可結案,12/13 與Diana 討論,確認已了結,可作結案紀錄! 12/16: ISO45001>NH468 大樓檢查,協理陪同; 本次查核NH468-10F IDC機房 : 結案 12/19: CSA修正資料,重新簽核完成 | Pellen Pan | 2018-04-01 | 2018-12-20 | 12/27/18 | Closed |  | 電信機房查核辦法_20171214.pdf | NT Y18 系統安全等級鑑別 v3-20180316-for EVP.pptx | 08.002.R.F-1.6-網路暨技術事業群機房管理辦法.docx | 08.013.G.F-1.5-核心網路設備暨交換設備例行維運手冊.doc | SO工作暨專案檔案連結\RE Updated ~ Tracking of Audit Follow-ups_Jul 2018-Mobile Switch Center (MSC) Maintenance Management and Control Audit.msg
2 | NH/TM | NNH01ePDG configuration change to verify VoWiFi EMR verification | 協助廠商設定ePDG系統,並確認服務正常(4/27 ~ 5/4) | NH/TM | 2018-04-27 |  | 2018-05-04 | Closed
3 | NH/TM TP/PC | PC02IDNS NNH02IDNS pre-NAT/SAT and PC02IDNS NAT/SAT | CR execution and test for NNH02IDNS/PC02IDNS preNAT, preSAT (4/26 ~ 5/2) | NH/TM TP/PC | 2018-04-26 |  | 2018-05-02 | Closed
4 | NH/TM | NNH1PG configuration change for NAT & UAT | 1. 協助廠商執行驗證 NAT/SAT (4/17~4/30) 2. OSS integration & perforation management setting (5/2 ~ 5/11) | NH/TM | 2018-04-17 |  | 2018-05-04 | Closed
5 | NHMO | ATM 相關議題 | 1. Y15 NCIC ATM MA (Joe Huang#27635) 提供全省送修共15片(NHMO:x4) 後不再送修卡板 改以其它機房汰除設備卡板做為備品維運 2. 目前NHMO ATM 15K共9套 (使用中x6, 待拆x2, LAB待拆x1) ATM 7K共6套 (使用中x5, LAB待拆x1) 3. 目前各類備品共有39 片 其中8片為故障 15K (x 24), 7K (x 15), Bad (x8; 其中NTHW08, NTNQ01 已無備品) 目前尋找: 可用備料 ??? 5/10 update 使用3G ATM汰除設備帳料 * 開立locator YZA.SPN1.NNH-MO.Nortel-ATM. * 太平機房 : NTHW08x2 * 板橋機房 : NTNQ01x3 目前帳料轉帳/待寄送中 NSPI負責人: Liang, W.H. 梁戊和 (25408) 5/14 update * 太平機房 : NTHW08x2 已收到卡板並完成轉帳 * 板橋機房 : NTNQ01x3 已備好卡板待去板橋親取 5/16 update * AO8- Jacko協助到板橋機房親取NTNQ01x3 其中一塊改轉AO8使用 * 目前備品已補齊 * 目前備品已備齊無常用卡板無備品問題 | Grace Wu | 2018-04-27 |  | 2018-05-17 | Closed | 物料盤點\2018\NCA\Grace-0206.xlsx
6 | PCMSC | Nokia 2G Flexitalk BTS 請北二拆除出售 | 1. 5/24 N2 site owner 已請下包拆除. 2. 第一階段MSC預計拆除時間> 預計6/18 | Jim | 2018-05-10 |  | 5/24/18 | Closed
7 | PCMSC | PC326 Huawei Femto 機櫃請 NSPI 考慮 power down (PC01AG) | 7/4::請Matt Liang issue CR to IPOM delete MPLS (end of July) 5/8 已聯繫CNPI Jonesese Ho for power down issue 5/17 Alan contact Steven Huang (NSPI) will plan to dismantle Femto cabinet. 5/22 Contact with Joneses (最差情況下先關電源,再消告警) 5/29&30:Afa issue CR Remove F1/F2 SDH E1*2 for PQ-NL Femto 6/4~5:Afa issue CR Remove Remove F1/F2 SDH E1*2 for PQ-PC Femto 7/4:請Matt Liang issue CR to IPOM delete MPLS 7/20 NSPI Matt needs to discuss with IPOM : Alex Ting about the configuration removed issue. 7/23:with Matt 聯繫,IPOM 亦有跟Dave Lu update 先關power 而後在delete port ,肇因之前有關錯port 位照成影響. 8/1 :with Matt 說明RO 不會開POWER OFF CR ,Matt 帶回去給上面參考 8/16 : Discuss with NSPI Alex Wu to confirm to remove the following configuration. MSC and MG side wad removed configuration. Reminding connection : 8/24 updated : 1. IuR (BWA Leo will support to remove) CR#322843 for PC-01AG Iur removal on 8/21 2. MLPS link, 因 IPOM 手上已無資料可查詢, 目前預計 8/30 會進行 power down CR, 屆時對 MLPS alarm, IPOM team 再進行 link 移除. 8/30 Updated : CS domain and RNC domain and MSC domain 已確認 removed, 最後只有 MLPS 部份需要 IPOM 確認. 8/31:Femto 下線CR on 9/4 9/4:Femto 關電下線完成 | Alan Liu | 2018-05-10 | 2018-07-31 |  | Closed
8 | NHMO | RT-ASR and AR-ASR 升版 project (for NH and PC) | 目前進度: 台中(2月) --> 板橋(2月) --> 高雄(3月) --> 淡水(3月) --> F6: on going 1/11: 待F6執行完ASR-RT(core),之後再升版ASR-AR-ASR (TBD) (NHMO共2套) 3/6: 承前時程~屆時ASR-9K卡板Spare(LINE卡),也將請岱凱一併升版 (此不包含于昇版專案內,持續協調中) 3/18:將於3/26凌晨執行TS202-RT-ASR-1升版--done 4/22:TS202-RT-ASR-2升版 - done待F6 RT系列升版結束(TBD) - on-going /開始進行AR-ASR設備升版(NH*2台...NH-AR-ASR-01 & NH-AR-ASR-02) 4/24:目前進行到F6 : 台南的RR-ASR-001 - done 9/4 : 目前執行F6 VPN 9K系列中, NH-AR-ASR部份將改於Y20進行升版, (NPI/Tsai, Martin確認, NH-AR-ASR*2套, 將改於Y20進行升版, 因AR與RT的驗證方式不同, NPI已請原廠進行驗證確認) | Pellen | 2018-05-07 | TBD |  | Postpone | SO工作暨專案檔案連結\Productivity-NEO1-ASR-9K-FAN_v4.pptx
9 | PCMSC | T-park C&D 搬遷 plan (discussion with NSPI) | 7/4:依預估時程2019/09 NT可佈建外網，2020/01 NT設備即可進場 NT回覆需兩個月建置期，如基礎機電及電力供應可於1月底提供，NT可於4/1前完成 8/14:TPKC已取得門牌(遠東路68號)、預計8月中掛件申請使用執照 8/29:TPKC TX CEN Core 的兩台設備, NPI 預算計劃編列在Y20, 但為使TPKC IDC電路一次到位,避免日後改接, NPI-Jeff將協調廠商,先行撥調設備於Y20 一月底前與Y19編列的4台CEN 設備 (for EPG)一同到貨. 1.10/23消防檢查, 傳輸佈纜日期確定延至10/30.(11/12 使用執照) 2.TPKC 10/F/11F 辦公室有所異動, 3. TPKC 預計11/14進行消防複檢 | Alan Liu | 2018-05-01 | TBD |  | Open | ..\..\_TP&PCMSC\TPKC\TPKC Task Force meeting V6 20180507_SV.pptx | SO工作暨專案檔案連結\Move Sequence.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\附件三_TPKCD週報72W-v1_08212018(PMO).pptx | SO工作暨專案檔案連結\TPKC .msg | SO工作暨專案檔案連結\FET Preliminary Questionnaire.pptx | SO工作暨專案檔案連結\TPKC Migration Weekly Update_20181206-1.pptx | SO工作暨專案檔案連結\TPKC Migration Weekly Update_20181213.pptx | SO工作暨專案檔案連結\(3) 0508 TPKC report.pptx | SO工作暨專案檔案連結\Migration Schedule_20190613-Eric Wu.pptx | SO工作暨專案檔案連結\TPKC Migration Schedule_V1.pptx
10 | NHMO | Discuss with AE about 7210/7705 加減站 process | 2. SETO C.H. 表示TPNM主要人力浪費於等待現場的準備工作，暫不討論工作移交RO 1. 5/10 discuss With C.H SETO not confirm process | Pellen Pan | 2018-05-01 |  |  | Closed
11 | NH/TM | 4G test sites dismantle for roll out materials | 2. 5/24 Henry回覆決議先暫緩拆除 1. DU41 *1 / L7 RU *1 / L18 RU *3 拆除工程將使用AO之預算 | NH/TM | 2018-05-08 |  |  | Closed
12 | NHMO | [FASTER] S2 Repair and BU1&BU2 Replacements | 修纜時程google與GTL(馬來西亞業者)研議中 修纜完畢(6/8) 5/13 Eava has join submarine cable high voltage power off procedue meeting, 5/18 : 預計 5/27 ~ 6/10 開始 Faster 海纜維修, 配合海纜維修, 5/29 ~ 6/4 and 6/6 and 6/7 are 24hrs on-call in NTS satiation. 5/28: 因海象問題延後修纜,NEC工程師延至5/31進入海纜站,目前因應討論結果採取by call方式,已給一份人員聯絡名單. 5/31: 依照海纜修纜進度,重新安排人力(詳參附件) 6/8:FASTER 修纜兩階段(1.修纜 2.更換BU1&2)工作於今日(PM16:00)全部成功完成作業,NHMO同仁配合修纜共計9天(5/31 ~ 6/8) | Eava Pan | 2018-05-11 | 2018-06-10 | 6/14/18 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\FASTER_S2_BU1_BU2_20180425a.pdf
13 | NHMSC | Y2018 IA MSC Management | 1. 5/8 與 region 討論提共資料, 並提供 template 給各區 2. 5/8 下午與 internal auditor, Diana Lu, 說明, 未來資料存放 path. 3. 5/14 會與 Diana Lu 在 NH468 討論此次auditing 內容 | Grace Wu | 2018-05-08 |  | 2018-05-17 | Closed | \\pc-fs07.fareastone.com.tw\FareastoneNetworkDepartment$\RO-IA\Y2018\
14 | NHMSC | Summary N1 機房Power down 設備 cost saving | 5. 原定6/15 NEIHU-MSC-ADM16/1關電，因和 NH_A_L4 在同一櫃，待NH_A_L4電路改接完(7/E)再同時關電。 4. NH198 6/6 DACS-II關電共省電0.54KW及每月電費1166元 3. PC326/334 5/30關電MUX五台DACS九台共省電0.76KW及每月電費2177元 2. Format delivered on 5/11, please feedback data to Neil for consolidate 1. 請 Neil 收集各交換機房可 power down 設備與 utility saving cost. | Neil | 2018-05-08 | 2018//9/15 | 2018-07-20 | Closed
15 | NHMSC | Rio/MVPN project updated | Discussion/Conclusion/Action Item 1. Attached please find VoLTE(Rio) MVPN project closing report. 2. Attached please find project handover checklist, please support handover checklist sign off. Handover document hyperlink: Y:\Project Document\Y2019 Infrastructure Project\VoLTE MVPN | Louis | 2018-05-10 | 2018-11-30 | 2019-10-24 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Rio Integration Project _20180510_iso27001.pptx | SO工作暨專案檔案連結\Rio Integration Project Weekly Report_WK25_20180621.pptx | SO工作暨專案檔案連結\Meeting MinutesNG-MVPN VoLTE Integration Rio Project Weekly Meeting-20190115.msg | SO工作暨專案進度連結檔案庫\Meeting Minutes NG-MVPN VoLTE Integration & Rio Project Weekly Meeting-20190910.msg | SO工作暨專案進度連結檔案庫\VoLTE(Rio) MVPN Project Closing Report-20191001
16 | TPMSC | NG-MVPN project updated | Major Progress & Accomplishment: 1. MVPN EMM Implementation 8/15 Memory expansion in NNHEMM 8/17 Align TPEMM and NHHEMM 8/17 LLD update 2. IMS Implementation 8/16 NNH-MTAS upgrade 8/17 NNH-SES EP upgrade 8/20 NNH02EMTAS HW installation 8/20 NNH03REMTAS HW installation Coming Milestones & Deliverable: 8/24 並入 Rio project 1. IMS Implementation 8/9~8/22 NNH-SES functional test + remaining SAT 8/21 MoP review for A10 HA+SAT 8/23 NNH02EMTAS SW installation 8/24 NNH-SES A10 HA +SAT 8/24 NNH02EMTAS connect to OAM 8/28 NNH02EMTAS connect to MPLS 8/28 NNH03REMTAS SW installation | Alan | 2018-05-10 | 2018-07-31 |  | Closed
17 | NHMSC | UDC1 | Major Progress & Accomplishment: 1. 8/2 Project handover Coming Milestones & Deliverable: 1. NA Meeting Discussion/ Conclusion: 1 Attached please find UDC1 upgrade project closure report. 2 Handover Document hyperlink: Y:\Project Document\Y2019 Infrastructure Project\UDC 1 Upgrade | Louis | 2018-05-10 | TBD | 2019-10-24 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Meeting MinutesUDC 1 Upgrade Project Kick Off Meeting-20180912.msg | SO工作暨專案檔案連結\UDC1 upgrade
18 | TPMSC | PS core network expansion | Major Progress & Accomplishment: 1. 9/20 IMS EPG enable ULI in IRI for VoWiFi lawful interception Coming Milestones & Deliverable: 1. 9/26 vSAPC staging High Level Network Design review 2. 9/28 vMME Network Impact Report Review 3. 10/1 vEPG Network Impact Report Review 4. 10/2 TP01EDNS dismantle 5. 10/3 vSAPC staging CEE Detail Network Design review 6. 10/11 vSAPC Detail Network Design review 7. 10/23 vSAPC Network Impact Report review | Alan Liu | 2018-05-10 | TBD |  | Closed
19 | NHMSC | Vepc project / Mobile PS call Project | Coming Milestones & Deliverable: 1. 10/21~10/29 TPS1PCRF witness test 2. 10/30 EO server hardware power on 3. 10/31 CR for NNH01VPCRF Rx message tuning 4. 11/4~11/6 TD CEE NAT 5. 11/4 TD12G poolout and HW replace CR 6. 11/5 CR for NNH01PCRF POOL-OUT from NNH02DRA/TD02DRA for upgrade 7. 11/5 CR for NNH01PCRF IP Integration – MPLS PE/Gom SW 8. 11/5~11/6 NH468 Extreme CR for 2nd Core Phase 1 9. 11/5~11/15 CR for NNH01PCRF 1.6 upgrade and integration 10. 11/5 TD12G sigtran, data and CEN port integration 11. 11/6 EO 2xR740 Dell server integration (6 Dell include iDRAC) 12. 11/6~11/8 CR for NNH01PCRF witness test 13. 11/7 TD12G nightshift NAT 14. 11/7 EO 4xR640(3+1) port integration with DC-GW 15. 11/7 NH DC-GW to MPLS PE router port expansion 16. 11/7 TP01DEA BSP Firmware(FNI) 17. 11/8 TD12G service in | Louis | 2018-05-17 | 2018-09-30 |  | Open | SO工作暨專案檔案連結\Y18 CNPS checking table_20180912.xls | SO工作暨專案檔案連結\VSPAC接電.pptx | SO工作暨專案檔案連結\VSPAC and vEPC接電.pptx | SO工作暨專案檔案連結\RE NFV Early Morning NATSAT .msg | SO工作暨專案檔案連結\FW vEPC NATSAT summary report - 20190129.msg
20 | NHMO | BOSS data correction | 6/11 : NNH+NTS本周BOSS檢核資料已為”0”, 日後電路如有走到dark fiber, 將主動新增 | Pellen Pan | 2018-05-17 | TBD | 6/14/18 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\BOSS系統與傳輸網管檢核-QA.pptx
21 | NHMO | ALU1660 and 1662 spare part preparation status | 12/12 Testbed is ready on 12/12 and pretest MATRIX card to ensure testbed function. 12/20: MIB1驗證測試數量: MARTIX* 15 ; S16.1N*2 on hand spare:Martix:5/S16.1N:1 1/7:Test result: Martix (壞) *15, , S16.1ND (壞) *2 : 待送修(TBD) 1/7: TM將提供MIB2, 驗證STM4 / STM1卡版 : on-going 1/11: AO拿5張S16.1N壞品待驗證,目前測完2張(皆壞卡)/待測3張,待5張都測完,再執行BIM2倒入LAB, 改測試STM1卡版 1/15: SETO回覆, Y19 LAB驗證卡版送修數量為100片, 將依LBA驗證後資料進行安排 (4區) 來, Dylan針對的2款卡版將開放送修, 但應該就如他說的扣搭100片,我就提供昨日的15張Martix, 3張S16.1N…還是想要再加些數量 1/30: 共收取AO給的24張Martix, 5張S16.1ND, 目前已測24張Martix(21壞3好), 已測5張S16.1ND(5壞) 2/14: Summary: 共測Martix*39 (36壞3好), S16.1ND*7 (7壞) 2/20: 已將Martix & S16卡版進行送修 (NH-21張+AE-16), 目前AE尚有33張Quota (S16.1N*2, S16.1ND*2, L16.1N*3, Matrix*14, P4S1N*4) 3/6: AE & SO 共計70張, 送修單皆已送出 | Pellen Pan | 2018-05-25 |  |  | Closed | 1. TM provided the all idle items list 該list無法看出哪些卡板可remove，需由NSPI協助swap後才可移除。 已另外各筆單獨檢視整理完成檔案，並將停修卡板0備品補到最低限度。 | SO工作暨專案檔案連結\備卡0621測試結果.xlsx
22 | NHMO | NH468 B1 機房物料報廢 | Please prepare the list to do the write off action before end of July/2018 1.先行報廢衛星設備移至大園倉(1/4梯次)(2018/6/28) - 6/28 done 2.B1 POI & 無使用物料(2/4梯次), 繳料至大園倉(2018/7/3) - 7/3 done 3.B1 POI & 無使用物料(3/4梯次), 繳料至大園倉(2018/7/10) - 7/10 done 4.B1 POI & 無使用物料(4/4梯次), 繳料至大園倉(2018/7/20) - 7/20 done 4.有帳無使用的物料(PC/NB/螢幕), 進行報廢出售(2018/7/12) - 7/12 done 5.無帳無使用的物料, 就地報廢 - 7/6 done | Pellen Pan | 2018-05-30 | 2018-07-31 |  | Closed | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_NHMO468&NTS202\專案\Kai\物料報繳成效.xls
23 |  | Review the YZA (3G) 物料盤差狀況 | 目前 SO 盤點進度: 完成所有機房備卡抽查 9/21 : Total 886 items need to check (till 10/19), 604 (68%) was done asset checked till 9/21 (wil be completed before 10/19) 9/27 已更新完畢 10/1 未來安排 所有 YZA org 物料盤點. (Bruce instruction, 3G 物料不能再像 2G 有那麼多遺失物料) 10/15 : All asset self-check was completed on 10/12. | All | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-10-19 | Closed | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_NHMO468&NTS202\專案\Kai\物料報繳成效.xls | SO工作暨專案檔案連結\Y18 NT盤點計劃_20180821.pptx
24 |  | All offices spare part status | 請個機房回報各機房目前備料有短缺的卡板有哪幾款? 條列清單檢視? 1. Pellen, 統計 ALU1660 R4 需求量 from PC and TM ? 沒有 , Yuga 統計提出需求 1660-R4*4 (form 板橋MSC) 目前NHMO be support OK(7/10) | All | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-12 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\TM&PC汰除設備需求卡板.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\NHTM_Spare Parts Status_20180614.xlsx
25 | NHMO | 內湖 G9 SI port 接 C3850 優化專案 | C3850設備優化,BUG造成CPU 使用率過高，雖然不影響服務，但是會干擾及誤導 CPU 使用率監測問題 : 預計6/7執行(CR:NSPI) 1.NH468-LTRT-C3850-02 2.NH468-LTRT-C3850-04 3.NH468-LTRT-C3850-01 4.NH468-LTRT-C3850-03 6/7 CR執行完畢, 升版順利, 撥打正常 | Kai Wu | 2018-06-01 |  | 2018-06-07 | Closed | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_NHMO468&NTS202\專案\NNH_C3850 OS Upgrade.pptx
26 | NHMO | Fix NGN G9-01 patch Upgrade Project | Fix NGN G9-01 Patch (reschedule) 1.調整NTP dispersion threshold參數，避免產生NTP sync failure 假告警 2.在G9 PAC切換後，移除G9與GWC無效的transaction，避免產生C20 XPKT300 假告警 3.修正G9收到 1400 hz and 2300 hz Tone , 造成echo cancellation disable 問題 4.修正發生ARP故障時候，G9 GE card 誤用無效L2 entry 資料，導致封包遺失問題 5.修正G9 QOC3 card 在做2+1 保護機制時， switchover 切換失敗問題 6.修正SG Card timer 497 days後,會造成MTP2 links 異常，間接影響話務問題 6/27 原已開立CR:318358,因PC326-G9 EMS-01硬碟損壞,故暫停CR,待PC326硬碟更換完,再行開立CR執行 7/5 PC326-G9-EMS-01硬碟已更換完畢,將開立CR於7/10執行 7/10執行CR完畢 | Pellen Pan | - | 2018-07-10 |  | Closed | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_NHMO468&NTS202\專案\Kai\網路設備軟體版本更新Fixed NGN G9 Node Patch.xlsx
27 | PCMSC | Office auditing | Please help to take care about the SO office improvement after Robin visited 1. 各機房 機櫃 function 標示 – All 2. 各機房 進機房門 “拉” and “推” 標示 – All 3. 各機房於 Robin visited 時, 需準備到前一日的機房進出管制表. Robin 再由其管制表抽取 一張, 確認 錄影記錄. – All 4. 機房管制表, 勿用鉛筆寫, 如有塗改, 主管需於管制表上簽名—All 7/31 :已回覆Tiffany 需求數 9/10: PC334/326 已完成張貼. | Alan Liu | 2018-05-31 | 2018-06-30 |  | Closed
28 | TMMSC | 潭美機房除鼠害與清潔 | 2. 清潔改善 - 行政部先申請一次點工(三人/日) 6/20進場，後續再評估頻率 鼠害改善 - 先請廠商防治方法及預算 1. 目前TM office 有發線鼠害與清潔不夠problem, 請 Facility 提供除鼠計劃與增加 清潔 時間 | Neil | 2018-05-30 |  |  | Closed
29 | All | SO offsite meeting | 1. location and time confirmed 2. Report item. Y18 H1 achievement and Y18 H2 outlook 3. 7/17 SO & ES will be planned with Robin (覺旅咖啡) around NH468 office 4. 7/19 完成費用清算 ~ | All | 2018-05-30 | 2018-07-20 |  | Closed
30 | TPMSC | RNC crash analysis | RNC crash reason and list sharing 1.同一卡板有發生兩次相同crash code, ERT 建議更換 | Alan | 2018-06-01 |  |  | Closed | \\neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_JH_工作紀實與專案跟催\SO工作暨專案檔案連結\RNC_Crash
31 | All | 各機房目前物料盤點狀況 | 1. 如以盤點, 請說明盤點結果. 2. 如未盤點, 請於 6/30 前盤點完畢, 並說盤點結果. Overlap with item 20 | All | 2018-06-04 |  | 6/14/18 | Closed
32 | all staffs | training courses sharing | 1. Sequence : TP/TM/NH 2. Alan take care about meeting notice issued 3. One month one topic. Robin 也要求SO, 對於未來即將進來設備技術文件, 要存放於 server, 並提供給同仁參考, 請 Neil, create folder來存放. 11/8: 文淵閣*重啟 , 預計下周開立一個討論會議,開始分頭進行 11/30: 程式修改: Grace與Maggie討論請Maggie 修改 Web database 預計11/30完成; Mobile 3G/4G(by 漢屏 & Mark) : 進行查詢資料/輸入資料建檔 4/18: NH/TM MSC will be held on 4/30 by Frankey Liu 5/31 : NHMO will be held on 6/18 by Anson: CEN加站,建站&trouble shooting--done 6/10 : TP/PCMSC : Kevin Su 7/12 : NH&TMMSC : Jimmy Ku (7/30 14:00 NNH01CSCF replace GEP3 board) : done 8/1 : NHMO&NTS : 共3項 (postpone 9/6) 完成 9/1 : TP&PCMSC : Jim share the VoTEL call analyze (9/25 完成) 10/1 : NH &TMMSC : NFV IBS by Louis (before 10/30) 11/1 : NHMO&NTS : TRGP selection hunting type / 施工申請作業全區一致性公告 / IA finding improvement action update... | All | 2018-06-04 |  |  | Open
33 | NHMO | ALU1660 spare part test | used the NHMO testbed to test each 1660 spare part as standalone test duplicated | Pellen Pan | 2018-06-04 |  | 6/14/18 | Closed
34 | SO | IA follow-up actions | 1. 目前對於機房土木機電建設標準, RO 與 Facility 如何分工? J.H. 回給 IA. 2. LRMS (紙本)與 e-contract 合約如何查詢? J.H. 回給 IA | J.H. | 2018-06-01 |  | 6/28/2018 | Closed
35 | NHMO | 10F office relocation issue | 1. NH IDC 通知, EBU 要求清空 NH468 10F空間, 未來給 EBU 使用. 2. 目前 10F 有NT 機櫃進行搬遷 3. 請 HR 安排, 是否有 NHMO 同仁座位空間 6/28 : 詢問Chung, Ginger 鍾久菁 (17124)目前仍未有更進一步的訊息露出 ,確切消息: 已取消!!! 8/3 according budget issue, EBU decided no relocation of NH468 10F IDC that means N1 small office will be kept. | Pellen Pan | 2018-06-01 |  | 2018-08-09 | Closed
36 | NHMO | 鼎新 Echo 障礙 discussion | Solution 1：商借NH468 的echo cancel 客戶無需任何動作，只需提供遠傳可斷線時間此方案需再申請2條外部電路，客戶不可能付錢，內部電路由哪個單位買單客戶不可能答應再改接現有電路到 NH468，若此方案有效，必須維持在現有測試環境架構上 (新店<=>潭美 電路*2)， 6/8 : NHMO協助跳接2路電路(測試2進2出)完成 7/12 : EBU 同意更換客戶端垂直纜, and wait for EBU IAP and PR/PO 台北總公司垂直纜重新佈線，7/27施工佈新垂直纜線，8/2開立二條平行電路後掛測，8/10新電路切換到新垂直電纜改接完成，客戶端使用觀察 2週(~8/24)，若鼎新認為有需要，依客戶需要延長觀察期 8/24 update: CR 已切換成功 , 但客戶鼎新希望能夠將觀察期延長至8/31 9/5 update: PM told 客戶端8/10更換垂直纜後觀察至8/31未再發生echo現象，Trouble Shooting結束 | Neil | 2018-06-04 |  | Closed | Closed | SO工作暨專案檔案連結\鼎新trouble shooting.pptx
37 | NMMSC | NH198 ATM 下線轉備料 issue | 2. 6/5已向五股機房調料(ATMPP15K)並完成儲位移轉 NH/TM MSC: 一片CP及二片OC3 PC MSC: 一片CP及二片OC3 1. 請 Neil 與TM 溝通何時可 released NH-198 ATM 設備, 進而轉為 N1 備料?? | Neil | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Closed
38 | TPMSC | 對於 4G CUDB 卡板更換, SO 同仁是否可獨立作業, 無需 ERT support. | 1. 與 Robin presented 4G network 時, Robin 對 SO 要求 2. 因 CUDB 每張卡板都有 MAC address issue, 相對較為複雜, 需要與 ER 討論 3. Alan will discuss with NSPI and ERT how to get the knowledge of CUDB card replacement skill. 4. 2017/7 new BSP UDC 已開過training 課程由TM 人員上課.無法再開課. 5. 7/12 目前並無plan 由 FET 更換 (ERT 也不建議), 下一此有機會 training 是等到 TPMSC搬遷時再與 ERT 討論 training of CUDB replacement procedures. | Alan | 2018-06-05 |  | 2018-07-12 | Closed
39 | NHMO | NHMO Backbone 芯數 drill 演練 | 1. 6/26 NNH-NJS CBB1 fiber 因中華電信施工, 造成單斷, 這部份 經Robin 要求, 平日 NHMO SO 同仁就要執行 空芯數 drill 演練*.預計7/6前完成第一次模擬演練計畫,並製作程序書 ~ 11/13 整理查修192芯 : A0396 -> A0484->A0787 ->A0305 因為是一個ring迴圈,初步可能自送自收量測數值 : on-going 整理資料預計11/15開始進行打空芯數. 11/30: TPE-CBB1發現空芯線斷點於A0484(安康 IDC)<->A0787 (南港 Hub, 南港軟體科學園區二期)之間,查修共3條,請兩站點工程師查修through,因為A0787: 南港Ted & A0484: 安康Alien 目前尚在查線路待串接(11/26). 12/6: 已再商請AO抽空協助跳接 12/20: Y2108總結_Total空芯數 : 362/1440芯 2019/1/7: 目前查出(NNH-A0396) OTDR斷點處在NHMO出去11公里處,已請AO同仁再次確認,已處理完畢 2019/1/16: AO3回覆已經全部Through，待AO5 同仁去A0787確認(共計192有多少空芯數?) 3/6: AO5 同仁去A0787確認也是全部through (共計192有多少空芯數?) 3/12:NHMO測試完畢, 共112空芯數 | Pellen Pan | 2018-06-27 | 2018-07-31 | 2019-03-21 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Y2018-JULY_War Room Exercise_NHMO-NH468_20170702.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\20180704 NEO1內湖CBB-1 Single Cut Event.pptx | SO工作暨專案檔案連結\CEN加減站清單.xlsx
40 | All | SO producitivity cases | 1. 目前都是由 PC334 提出 productivity cases, 請 TMMSC and NHMO 同仁也提出相關 productivity cases | All | 2018-06-27 | 8/31/18 | 2018-08-03 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Productivity-NEO1-Epipe_20180511.pptx
41 | PCMSC | Core 執行前後 測速資料 | 1. SO 同仁於 CR 執行前後用 Ookla speed test, 並附於 workorder and network activity 2. 請 PCMSC 收集北一縣市於 CR 執行後個地回報 speed test 資料 7/5::已請Maggie 幫忙在maior activity 加上icon- 7/9 done | Alan Liu | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-07-12 | Closed
42 | TMMSC | 新湖機房後續 updated | 2018/6/27 經6/27早上 NH198 survey, Facility team 想要活化目前閒置財產, 有以下討論, 但並沒有結論 : 1. 參與survey 人員 : N1: J.H. Wang / Neil Ku NSPI : Eddie 盛 Facility : Chris Lu / James Wu / Allan Lee 2. Eddie 表示, NH198 未來不會進設備, 但因目前主要工作是 TPKC 搬遷, 目前沒考慮 NH198 搬遷 3. Allan Lee 要求 Chris 算出今年年底前可 released 空間 4. Neil Ku 會提供 Q3 前會拆除機櫃 - 7/2 提給 facility - done 5. Allan Lee 表示因賣出NH198 價格僅可獲利 NT$30M ~ NT$40M, 不足以吸引, 且要花錢搬遷及復原 (可能cost 高於獲利). 6. Allan Lee 有提出因 Y2020 NH218 會出清, 是否RO-N1 office 以 TM585 and NH198 為主 (容納目前 AO2 ~ AO8 and E&S-AE/RF 人員為主). 7. 後續可能再討論以 NH198 空間利用為主(行政部委託仲介出租四樓辦公室)已通知行政部提早告知起租日，以便備品及物料遷移 8/16 : App locked and unlocked door setting (need to check security team) 10/19 : 保全 App 已啟動使用 (包含 TM585 and 宜花hub) | Neil | 2018-06-27 |  | 2018-10-22 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NH MSC 活化查勘.msg
43 | TMMSC | 3G 設備 write off and 拆除 | 今日【2G Core Sunset】Meeting中提到下列設備共六櫃NLPM出錢Write-off (已進行), RO負責出錢在十月底前拆除, 好在年底前進行出售報廢,以一櫃5000 NTD估計大約有30000 NTD拆除費用, 拆線: TM51S / TM52S 不拆線: PC51S / NH51G / PL01S / NH GIS Server 7/5 : Alan confirmed 4 cabinets list included NLPM project | Neil Ku | 2018-06-27 |  |  | Closed
44 | NHMO | BB斷單邊緊急套跳線 lesson & learn | 6/26 因 CBB1 單斷, 緊急套跳線到 NBB1 過程 lesson & learn | Pellen Pan | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Y2018-JULY_War Room Exercise_NHMO-NH468_20170702.xlsx
45 | TMMSC | N1-SO 所產出 regular PM report | Summary N1-SO 所產出 regular report, 後續來總體檢 7/12 : 7/10 final updated | Neil Ku | 2018-06-29 | 2018-07-15 | 2018-07-12 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\RE N1 MP loadingPM report.msg
46 | All | 機房間跳空芯數 improvement | 7/4 event, CBB1 --> NNH-06 空芯數及先前 Drill and Real Case improvement | All | 2018-07-05 |  | 2018-07-12 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\SETO_topic sharing_20180702.pptx | SO工作暨專案檔案連結\RE Finding Lesson learned RE Service recovery@1553RE 請PITPI支援評估 RE 內湖斷線資訊.msg
47 | NHMO | 2018 Q2- 因 人為因素 造成的障礙工單統計報告 | 1. Reviewed Cases 2. Improvement Actions 3. NOC made mistake of 2 cases, but there is not belong to NHMO, Q1 error was informed NOC but Q2 made same mistake also. Also Inform NOC did not make 3 times error in the Q3. 已去電要求Jason更改,並請勿再傳錯資料! | Pellen Pan | 2018-07-05 | 2018-07-09 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\FW 2018 Q2- 因 人為因素 造成的障礙工單統計報告.msg
48 | TPMSC | 定期測試Friday 錢包/購物/行動客服 App 網路 service | 8/9 IP address : wallet是211.73.144.1 加購是61.20.220.54 行動客服是61.20.215.7 7/24: 已再請NSPI Monica 幫忙確認 7/13 : TPMSC is under preparing about the perdical ping test for Friday 錢包/購物/行動客服 App IP to ensure service App availability | Alan Liu | 2018-07-12 |  |  | Closed
49 | All | Mid-Year review meeting | 1. 2018/07/31前：所有同仁完成 年中自我檢視 -非主管同仁於 7/31 前完成ePTM 年中自我檢視, 並於 7/31 下午 reviewed. -主管同仁也請於 7/31 前完成ePTM 年中自我檢視 2. 2018/08/25 前：主管 完成年中績效檢視 -主管同仁也請於 8/15 前完成所有非主管同仁, ePTM 年中自我檢視 |  |  |  |  | Closed
50 | All | 物料盤點與抽查 | 1. follow E&S 物料盤點 schedule and response 3 大機房 status 2. NLPM 進行 SP and Eng. 儲位清查 3. SO 經理於 Aug/Y18 進行抽查 (SP and Eng 物料 100% 查) 8/7 抽查 PC334 and 8/10 抽查 NH468 4. TPW 經理Sam 已抽盤TM585 29個儲位 5. SO 抽查 TPW 6 sites, 抽查結果如 URL | All | 2018-07-17 | 2018-08-31 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\(2)RO SP Eng. 儲位檢視及定期盤點計畫_v8.pptx | SO工作暨專案檔案連結\PC334 物料 初次 內部 auditing結果.msg | SO L3 assets inspection - 0824.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\RE N1主管內部抽盤.msg
51 | All | SP and Engineer 儲位物料查核 | 1. NLPM 預計 July ~ Sep/Y18 進行 SP and Engineers 儲位物料進行查核.(NHMO繼續CS & Yuga & 架上設備抽盤 : 9/11 ) 已完成查驗.NHMO已完成(結案統計中)(20180920) 2. 明年 H1 進行實際現場物料查核 | All | 2018-07-16 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\(2)RO SP Eng. 儲位檢視及定期盤點計畫_v8.pptx | SO工作暨專案檔案連結\SO保管資產 list - 071818.xlsx
52 | JH | SEO Habilis 應用 | 捷萌提出 Habilis 應用, Robin 需要知道 SEO 應用與台哥大應用 (Symon Collection) Tiral site Henry team will be arranged. | JH | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\數位電錶.pptx
53 | TMMSC | T-star POI issue | 目前電路數整併後是否對於營收是否有影響 7/27 : Send the report to Bruce of T-star POI interfnace issue to Bruce on 7/23. | Neil | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\遠傳和台灣之星 改接計劃 v5.ppt
54 | NHMO | e-office App from Facility | ISO27001的查核為主要目標進行修改 9/5: 已找到第二家廠商評估中 9/23: 第二家廠商預計9/25前回覆評估 9/26: 廠商初步報價150萬起, 超過50位使用者每位再加收3,000 10/21: 目前NT機房的人員及物品進出查核 仍停留在人工紙張作業階段 實在是遠遠趕不上公司創新的腳步 望 貴單位能再幫幫忙趕趕看 謝謝 10/23: SF&S預算無法通過。 回頭到IT team在開發e機房是由e來客原始碼延伸應用，目前依照NT所提出的項目在之前會議中IT並無法支援人力時間修改，所以會再次確定IT與TO是否有辦法協助修改的時程。 於本周五前，提供各位下周10/28~11/1 方便的時間 (約半小時) ，進行e機房支援人力問題討論會議。 | Pellen | 2018-07-20 |  |  | Open | SO工作暨專案檔案連結\e-Office APP action items _ 20180904.xlsx | e機房系統問題 | SO工作暨專案檔案連結\RE e機房測試結果.msg | SO工作暨專案檔案連結\e機房 Enhancement list action item update_20190718.xlsx
55 | TPCMSC | SeGW 現況MA說明及自有備料需求, Alan Collected Y19 SO CAPEX and OPEX requirement. | 1. SeGW is for off-net small cell connected to network 2. 4區 SeGW跟易利信的維護合約又已1/28/Y18 終止 3. 新的MA合約, N2 協助 3區與NLPM 討論中 4. N2 打算先行選取幾項重要卡板,在今年10月編2019年預算時,加入年度spare parts 預算之內 5. 建議可先order SPC/NPC/RE 這三片 8/16 Procurement was done price negotiation and procurement will help to issue PR/PO for SeGW MA (budget and contract in NLPM) 9/13:Meeting notice 1. 因有cisco 的前例, 若設備要開立維護合約時,不分HW/SW統一由RO 各區分擔 2. 請中區, 南區比照北一北二Oracle 資產格式, 抓取設備資料回覆給我, 以利SeGW 加入Juniper大合約的進行( 如附檔格式) 3. 請各區能向L2反映NLPM 自Y2019 不再協助4區做 SeGW MA , 須改由4區自行負責, 故建議長官能協助溝通仍由NLPM 統一開立。 4. 若最後結果, 仍須各區開立MA, 請各區能於今年編列Y2019 預算時,將SeGW MA 預算先行加入( 各區一年先概算33萬), 以免設備無法開立維護合約 5. 因南區的維護合約目前與北一北二中區不同, 若需於明年加入 CVG 的維護時, 在請CVG 全區報價時會扣除南區Y2019. Jan.~Y2019. March. 的維護區間 6. MA PR 仍由4區來開,但費用可以Charge NLPM 的維護預算 | Alan Liu | 2018-07-23 | 2018-07-31 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Quotation for SRX3600 spare_20180710.xls | SO工作暨專案檔案連結\OPEX_CAPX.xlsx
56 | NHMO | 2017~2018/06 NT 是否執行『災害復原演練計畫』 | 7/31 提供給 NOC Jason Hung 7/26 已提供給Jason | Pellen Pan | 2018-07-25 | 2018-07-31 |  | Closed
57 | NHMO | 淡水海纜 regular activities updated | 10/19:目前Splitter module已完工 (for CIB) 10/26: PR issue via patch core expansion for 13T. 11/2: 追蹤PR issue 狀況 (Dear Jeff::請問是否已開立PR,因為線材(康寧廠生產)需較長時間製造,怕趕不上客戶的需求日)(此光纖採購專案是我們會協助NT上PR/PO流程，明天或下週一可以找Kai請他協助教我們上系統流程) 11/8: Kai提供eProcurement 電子選單系統(簡略)操作參照步驟資料 to Chen, Jeff 陳俊 (18439) 12/6: Keep on-going , PO 完成, 順發採購康寧光纖(oversea), 加上施工預計54工作天(11/28~) 12/20: 依據google下工單*320路,順發預計12/20開始進行跳線 2019/1/7: google工單, 第一階段跳線已完成(總擴充線路*320路), 目前貼標籤及再次驗證線路 2019/1/22 康寧光纖已到貨(64條) 2/21 EBU&採購&NPI site survey 因故延期 : 3/15 | Pellen Pan | 2018-07-27 |  | 2019-03-21 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\TSE-1 損傷 斷纜 issues.pptx | SO工作暨專案檔案連結\Google Faster 6.5T to 13T schedule_20180911.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\IMG_6261.JPG
58 | TPMSC | 4G 維運與 SPCO R&R | 1. 日常 4G 維運 與 SPCO 中間 R&R 2. TP/NH MSC follow 此 R&R 與 SPCO 討論 | Alan Liu | 2018-07-27 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\LTE Operation Readiness_ updated_v6.xls
59 | TPCMSC | Y19 CAPEX and OPEX 需求 | 1. 請 Alan 收集所有機房 Y19 CAPEX and OPEX 需求 | Alan Liu | 2018-07-27 | 2018-08-15 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\OPEX_CAPX.xlsx
60 | TP/TMMSC | Support BTS integration loading | 1. 請計算目前TP and TM 每日有多少人力在 support BTS site integration 8/15 SO Anson was done the ALU7210 收站 (J1158, N2 site) and successful. Nexy step SETO will arrange another site integation. | Neil | 2018-08-01 |  | 2018-08-30 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\RO 4G integration control table_20180808.xlsx
61 | All | Swicthing and TX availability | 1. Switch & TX nodes availability rate > 99.995% 2. 如何計算? 目前是否有固定 report 來說明 Switching and TX availability | All | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-08-09 | Closed
62 | NHMO | On-Job-Training plan | 1. Provide the on-job-training plan for 李嘉文 8/31: 嘉文找Kai報到,Anson先上課,CS負責學長帶日常生活 9/5 : 參考URL 9/30 : before the date will have a interview with 嘉文 10/30 : N1 一起報告. 目前 Wendy reporit 已 ready, 預計 11/8 到 RO staff meeting 報告 11/8: Wendy報告 to JH(11/6),並修改報告內容,擬於11/9再請Wendy share with NHMO staffs 11/30 : 每日檢查紀錄獨立作業中 , Y2019/1/1 正式輪值 on-call / Wendy | Pellen Pan | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Y2018-菁英在職訓練課程_李嘉文.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\專題報告-李嘉文之維運學習紀實_20181029.pptx
63 | All | Cost Saving in Y18 (直接反應在 N1 OPEX budget) | 1. Refer to URL as Cost Saving item which come from Engineer's idea 2. Estimate the saving cost 3. How to save ? | All | 2018-08-01 | 2018-12-31 |  | Closed | C:\Users\jhw\Desktop\SO cost saving plan for OPEX bugdet saving.xlsx
64 | TPMSC | TP11G and TP12G GC card re-start issue | 1. occurred on 8/2 morning. 2. Open CSR 40242/40243 to ERT and 2nd line for follow-up 3. Follow-up, IT OCS to TP11G/12G staging lin removed proposal by NSPI 8/8:Work around :OCA6 test APN 轉移至PC54G 並設定參數將不正常season 終止 Long term: load new patch (above 1.6) 8/21: CR#322024 Create OCA test6 configuration and modify test PC54G APN credit control profile to OCA test6 (from OCA test5) on 8/13 | Alan | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | Closed
65 | Neil | 電源接點與機櫃溫度量測 | 1. 請購買 3隻 感溫器, 後續用 e-cash 報支(for 3 個 L4) 2. List down 6 個機房要量測點 (請 各 L4 reviewed and nominated) 3. 後續每用執行後, 報表追蹤 已網路survey每隻700元左右(開發票、含運費)，J.H.指示先暫停採購 | Neil | 2018-08-02 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\感溫器.pptx
66 | NHMO | TDM database setup | 1. Ellis Laio will be leaded as TDM database setup 2.開通 異動, 客戶資料, COTT, 下線連動 8/22 : Scott 提供Ellis Liao & 阿諾相關需求. 8/22 : Make TDM Web data consistency with 5ESS data as workasround solution and need to think how to control TDM Web database accuracy 9/13 : another solution from SETO about RLM system which was recorded same information of TDM Web. We will check with SETO about this RLM system data to fulfill for operation usage including data to NSPI for migration usage 9/20: 資訊都已經由RLM串接與更新PRI/V5/ISUP on TDM/NGN/FIX NGN (new/new) 1. 客戶資料/客戶使用服務/客戶使用電路 2. 如果滿足此 information, 且是目前被 maintained database, 那我們就可轉移到此 information. Please help to prepare the following information (material, which I need to update this information to Bruce on next RO Infra Meeting) : 目前 5ESS 電路上線/下線 provision follow chart RLM 在此 follow 伴演角色 RLM 記錄資料已滿足上述 information 10/9 : 完成提供RLM 相關資訊 | Pellen Pan | 2018-08-02 |  |  | Closed
67 | All | SOP 定期 reviewed | 1. Check list of all SOP of RO SOP 2. 每半年一次 8/21 : Call a meeting to review with SOP checklist with all SOP owners 8/30 : Maggie will suppoort to develop a SOP check web for region before end of Sep. 9/13 : contact with Maggie 9/20 : 本周Maggie開始編寫 & Pellen edit a 流程圖 9/27 : Maggie OK , e-mail測試 10/4 : 預計10/11 通報公告 10/9 : 已完成報告資料 | All | 2018-08-02 |  | 2018-10-19 | Closed
68 | NHMO | App application for feature | 1. E-office Application 2. RO SOP and Instructions periodical check and review : on-going (9/20) Maggie 編寫程式中 | Pellen Pan | 2018-08-02 |  | 2018-09-20 | Closed
69 | All | IT 釣魚mail | 1. 不要開啟 2. 關掉 outlook 預覽功能 | All | 2018-08-02 |  | 2018-08-16 | Closed
70 | TMMSC | PL01R RNC 後續 follow-up | 1. 目前 PL01R 當初由 EBU 購入設備 for 帛琉 project 使用. 2. 目前已 power off, 但設備仍放在 NH198 3. 嘗試聯絡 EBU, 是否考率後續 設備處理 8/16 Confirmed PL01R belong 汎美達電信. 目前法務在處理與汎美達電信合約問題. 待 EBU and L&R回應如何處理設備 8/24 Accounting 特別提醒, 這部屬於 EBU project, 應由 EBU 進行報廢出售處理. 所以請 EBU, Richard Chang, 應該進行拆除/報廢出售流程, 因物料不屬於 NT 資材, NT 無權處理. | Neil | 2018-08-02 |  |  | Closed
71 | TPMSC | 與 BWA and RF 討論 RNC reborder | 1/16 CR power off PC06R/PC11R--done 1/14~1/21 PC03R rehome to PC13R(130)--done 1/22~1/29 PC09R rehome to PC14R(96)--done 2/12~2/19 PC12R rehome to PC04R(125)--done 2/20~2/22 PC07R rehome to PC14R(77)--done 3/4: Iu R/Iu CS/ IuPS /ATM: Please planner issue CR:--done 3/15:TX de-configuration (CEN & MPLS): 4/8~ 4/12 --done 3/15: RNC node power off: ~ 4/18 done | Alan Liu | 2018-08-02 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\3G Operation Efficiency_B.PPTX | SO工作暨專案檔案連結\3G Operation Efficiency_B.PPTX | SO工作暨專案檔案連結\RNC Consolidation Engineering 1009.pptx | SO工作暨專案檔案連結\RNC Consolidation Engineering 1019.pptx | SO工作暨專案檔案連結\RE PC06RPC11R re-home .msg | SO工作暨專案檔案連結\PH2 re-home.xlsx
72 | NHMO | Tool purchasing for SIP monitoring | 1. 採購過程還在 RFP 階段, 還停留在 NPI L1 2. Protocol analyzer 功能包含E1 protocol (包含 PRI/ISUP/V5.2/SIP/H.248) 3. 目前採購一台, only for N1 (cost around NT$4M) 9/20 : 第四家吉康科技,重新修改RFP再跑一次,目的是最少2家,再進入後面的程序. 10/12 : Provide the K1205 equipment 老舊故障照片給 NPI for communication with planner 10/16 : NPI takes the K1205 equipment to EVP for further review about the budget and purchasing decision. 10/30 : 與 VP Bruce/NPI Dirk/OSS Arnold 討論有下 conclusion : 1. 目前決定不採購 此 protocol analyzer 2. V5 interface 目前 N2 有此 interface protocol analyzer, 如有 trouble shooting 與 N2 借. 3. K1205 老舊 tool 續用到無法使用 4. Voice quality 問題可能需要到客戶端 trouble shooting 5. OSS team 會協助針對 NGN ginben 設備 interface tracking tool 要備完整 (主要先 PRI information enhanced) 6. Budget 就收回再利用. | Pellen Pan | 2018-08-13 |  |  | Closed
73 | All | 亮點按讚 | 2019/4/18:亮點按讚完成率 100% | All | 2019-03-12 | 2019-04-30 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\2018 2H 亮點按讚_0810-Vincent Chang.pptx | X:\NEO1-SO\亮點推推\N1-SO 亮點.xlsx
74 | TMMSC | NH198 保全B card 改為 App | 2. NT管理的機/庫房也將納入電子保全規劃，預定年底前完成 1. 依目前 security 規劃, 會將 NH198 無人機房保全卡, 改為以 App 上鎖解鎖功能. 請 Neil 與 security 聯絡 2. Neil 已 update 全省有保全機房負責人名單 3. 各機房負責人回應所有進出人員名單收集(N1/N2/CNO/NLPM已回覆; SEO & RIPO 9/3前) 4. NT機房申請APP人員名單於9/3提供給GSM Liou, Albert | Neil | 2018-08-16 | 2018-08-31 | 2018-09-12 | Closed
75 | NMHO | SSU2000 Alarm issue | Summary N1-SO 所產出 regular report, 後續來總體檢 7/12 : 7/10 final updated 8/24 : 1. Update 目前 Alarm status for SSU2000 and 中南區叫修狀況 2. SSU2000, N1 三套 (NHMOx2 and PC334x 1) 9/5 : 編列預算開立training course, 運用F1的架上保護措施的卡板加以利用(node+board protection) | Pellen Pan | 2018-08-24 | 2018-08-31 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\20180822 N1 SSU2000 update.pptx
76 | All | NOC ticket over 30 days, IA auditing | 1. 8/23 IA Cherry Huang informed NOC Jason and Robin to check with N1 high over 30 day ticket imrpvoement 2. Reply our improvement action to NOC Jason on 8/24 as URL | J.H. | 2018-08-24 | 2018-08-31 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\N1 NOC ticket improvement actions -0824.pptx
77 | NH/TM | Voice Public & VAS Service refreshment (OSP2.3 EAS/EMR/FCS/IN-IDD Refreshment) | 8/12 設備安裝完成,預計8/14貼標籤. 8/13 Server x3 開始設定. 8/16 13:30預計執行NAT--done 8/26 Server x3 拔線測試以及labeling check ---> done. 8/12-9/20 E2E integration 9/16-10/11 Pre SIT 10/14~10/25 SIT 11/4-11/15 training/Handover/Pre-Cutover 11/17: 請於本週五(10/18)前提供以下CIS課程預計參加人員名單,地點PC334 11/23 : 目前陸續開課中 ~ CIS Platform training (Switch config)/CIS平台維運操作介紹/CIS-SCP-SIGTRAN (SS7) 架構介紹... | Louis | 2018-08-24 |  |  | Open | SO工作暨專案檔案連結\FET OSP2.3 Refreshment RFP Part 3.13 (OAM-RO-NNH+TD or KS)_20180910.doc | SO工作暨專案檔案連結\Network Architecture (CIS) 190529.pptx | SO工作暨專案檔案連結\EAS_EMR Refreshment Project weekly report 0606.pptx | SO工作暨專案檔案連結\EAS_EMR Refreshment Project weekly report 0704.pptx | SO工作暨專案進度連結檔案庫\EAS_EMR Refreshment Project weekly report 0829.pptx | SO工作暨專案進度連結檔案庫\RE FET CIS Platform_EAS&EMR_Training Course.msg
78 | J.H. | N1 Manpower Optimization | 1. Process improvement for Manpower optimization 2. Extra loading in the feature 3. Each functional team needs to estimatie | J.H. | 2018-08-27 | 2018-08-03 |  | Closed
79 | Pellen | NH468 11 F剩餘空間如何安排 | NSPI 預計還會有以下設備進駐 : 1. IN(OSP 2.3) project: 機櫃 60(寬) X 120(深) 一櫃; 電力2350W AC/DC 皆可。 2. NFV project: 機櫃 60(寬) X 60(深) 三櫃; 電力 ?W / AC/DC ? (尚不清楚)。 9/20 : see URL (1. NFV:三櫃位訂定 / 2.G9-3機櫃架設&原機架&設備拆下來暫放B1). 2nd Core 部份已與 NSPI 確認進 NH468 機房 9/27 : 11F no change,10F搬遷目前時程未知,統計搬遷的設備及費用? 10/2 : NH468 10F IDC 已確定要搬遷到 NH468 9F. 目前得到消息以下 : 1. NH468 10F IDC 有 N1 10 櫃傳輸設備需要遷移到 9F, 我們會提供遷移機櫃費用 給 EBU IDC (已請小吳來估價,預計花費~250W) 2. 目前 NH468 10F SO 小 office 應該不會影響, 主要 office 旁是機電設備無法搬遷. 這部後續會 再與 facility check. 10/4 : 最新消息有可能動到MO office 10/11:德立成 未稅 $2,217,190元, 含稅$2,328,050元 訊發 未稅 $2,675,970元, 含稅$2,809,769元 德立成總價約少 $481,719元 11/2: eddie盛 : 今日到NH468 site suvery規劃NT設備擺放電力室&留住10F辦公室 11/14: on-going, no more update | Pellen Pan | 2018-08-28 | 2018-09-30 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NEO1_交換機房(NNH).pptx | SO工作暨專案檔案連結\NEO1_交換機房(NNH)_Floor Plan_20180911.pptx
80 | Neil | OSA可擕式銫鐘故障 | 1. 原廠回覆初估維修費約 12萬 ~ 45萬之間，及來回國際運費為5萬元. 2. 目前因尚有一台 銫鐘儀器, 暫不維修 3. N1 目前有一台良好儀器, 將機房輪流使用 | Neil | 2018-09-03 |  | 2018-09-06 | Closed
81 | J.H. | TSE-1 陸纜 PR/PO 開立及 Google Faster 陸纜維護合約簽立 | Updated by J.H. 9/5 : 1. TSE-1 status : 1) 目前 NCIC 與金維群有簽定 三年合約 (2/12/18 ~ 2/11/21), 維護費用 90 萬(含稅). 依約每半年請款一次 (共分六期). 2) 依以往運作, 由 AO2 完成維護資料驗收, 金維群會教給 SETO 相關請款文件, 由 SETO James 進行請款 (使用 EBU Cost Center OPEX code). 3) SETO James 建議新年度合約, 請 N1 來進行請款 (開立 PR/PO) 程序. 因驗收都是在 AO2, 也應由 AO2 來執行請款程序. 2. Google Faster 陸纜維護合約: 1)EBU已經跟Google提出了Training的需求, 但尚未獲得Google正面回應. 2.) 早上有跟金維群Ken先通了電話, 再次釐清一些事項, 他也提出了幾個重點, 有些是否正確還請NT協助判斷. i. 請金維群作業為管道修復後, 纜線的接續, 不需進行先前搶通後再改接 ii、 目前Google提供的纜線數量及接續盒數量只夠進行一次性的維修, 也無可能進行先前搶修、 ii . 賠償條款部分可以再談. v、 因為Google使用的纜線較為特殊, 金維群要求須提供工具及纜線做年度人員訓練使用. 3)採購這兩天可先用既有簡報跟金維群聯繫, 了解初步狀況. 10/12: PR issued on 9/25 and waiting for procurement to issue PO 12/20 : EBU Kenneth 回應: 跟Google要求再次Training安排及提供第二套工具組. 這部分還在等待業務端的回報, 目前尚未得到確實的答覆. | J.H | 2018-09-05 |  | 12/27/18 | Closed | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_JH_工作紀實與專案跟催\SO工作暨專案檔案連結
82 | Alan | 機房3G設備汰除下線清單收集-進行出售表單開立 | 11/13:TP已開利出售報廢單 11/8 please refer to URL, 2G sunset core asset 拆除 schedule. PC326/334 : 11/12 ~ 14 拆 NH198/TM585 : 11/8 已拆 10/2 已於 九月將已下電, 當初是用 3G 預算採購 2G 設備 or 卡板,進行開單報廢出售 (出售單已於 9/12前提出), 共計 36 items (PC326:10, PC334:13, NH198:12, TM585:1). 已將 list 提給 NLPM Firban. 11/27 須等財務回應預算剩餘可供使用,才能進行write off . 12/27 得標廠商 (CUDB:禾泉, 其它:訊發), 預計 Jan/Y19 進行拆除動作. 1/9:NH468 NNH1PG/NNHCUDB 拆除--done 1/10:NH198 NH1M/2M 拆除--done 1/11:PC334 old CUDB/HLRFE 拆除--done 得標商：萬順, 預計於4月底前完成清運作業 3/26:NH/TM 預計3/29 清運設備 PC334/326 於3/28清運設備 | Alan |  |  | 2019-04-12 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\2018-1108 NEO1 Network Improvement Report.ppt
83 | J.H. | NFV HW R&R for EMR/EAS service refreshment project R&R discussion | 0910 Updated : NSPI Bill mentioned, Core 正在規劃並執行NFV技術的轉型, 在NFV 中硬體是共用, 但軟體可彈性佈署在相同共用硬體上, 因此在維運上, NFV硬體已經無法再以不同應用系統區分. 以正在執行的Second core, 已經確認由RO 幫忙硬體維運, NMSE負責上層VNF. 但我們在談EMR/EAS service refreshment (原本在IN 上)時,因為是加值服務但是也可能共用相同Core NFV硬體, RO site manager認為加值是由NMSE負責硬體, 但就如同上述所提及, 不可能因為不同維運單位而切分專用硬體, 這樣會讓NFV原本想要共同的好處消失, 因此我個人建議由同一單位負責, 這原本就是NFV之後維運轉型的需求之一, 而RO有地理位置的優勢, 應此我希望建議由RO統一接, 而Core主要所在的NH PC 機房在你這邊, 我想問一下你這邊的想法? 如果需要我找Jeffrey一起談, 我可以起這個會議. | J.H. | 2018-09-10 | 2018-09-12 | Closed | Closed
84 | Alan | 機房3G設備汰除下線清單收集-進行出售表單開立 | 9/6 updated : 相關資料已準備完成, 另外KXA料現網不再使用也提給NLPM準備打掉, 預計明天建議書紙本簽核完後即可將表單送出, 另外, Firban回覆由RO開立PR拆除設備，附件內共有PC326 FEMTO*4 & PC334 LUCENT*1共5機櫃待拆, 先前有與Firban, 小吳一起電話討論過, 拆線一櫃6500, 不拆線一櫃3500, 夜間施工一晚3000, 地板鐵片復原一片350, 按往例估算不拆線無夜間施工費用約5*3500+350*20=24500 (PR was issued on 9/10) | Alan | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | Closed
85 | All | MSC office locator rename follow-up | 9/12 MSC naming rule was firmed and we need to follow the new rule to change the e-ATS locator naming. All L4 needs to setup each MSC office naming rule change schedule. 9/14 Setup a reviewed meeting with PC/TM/NH 9/20 : 9/18 review meeting with NMSE/RO to confirm the naming rule. Pellen will consolidate it then release to NMSE Jason Chan on 9/21. 10/2 : 5 碼 site ID 及locator 名稱 definition 已經提給 IA-Diana, follow-up action 已 closed 10/9 : 提供資料給Jason詹/Alex 丁~ 收集完畢, reported on 10/11 OP meeting | All | 2018-09-12 | 2018-10-31 | 2018-10-19 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\RE 機房內部相關命名及編號之正規化.msg
86 | Pellen | DWDM (NNH-DNB-B01) 光衰過大 root cause | 1.(9/20)電路已改到 ROADM, 但對於 DWDM 上 光衰過大問題, 仍需找出原因 ~ 開立CR更換卡板CMDX : 目前收集客戶資料 2. 由於要更換 DWDM 設備光卡, 因還有其可戶使用中, 必需提前開立 CR, 於maintenance window 執行 (正請 ENOC 通知客戶) 3.10/4: 規劃先migration 現用3路電路/服務離開,再討論CMDX卡板問題,on-going 4. 10/11: dump 客戶資料(city backbone*3 電路), 預計先改一路&與NSPI討論改至ROADM 5. 11/8: Yuga will discuss with TM team to find out the real root cause. 6. 11/21: 服務移轉ROADM , NPI/Afa DWDM swap ROADM resource需求, 上次改接的電路是走NBB1 7. 11/30: NPI回覆DWDM migration 需求資源尚未列入年度計畫，故暫無法提供migration。依現況因其他路尚在可用中，對該卡的更換風險不小，建議於明年初在與NPI多做詢問是否可改接。 | Pellen Pan | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | Closed
87 | Pellen | 淡水區中正二路/沙崙路口管線，是否為遠傳管線 | 9/12 依 SETO Jimmy 轉來的文, 請 AO2 與包商進行 check. . 後續必須回文. 9/14 not 陸纜 issue | Pellen Pan | 2018-09-12 | 2018-09-21 |  | Closed
88 | NH/TM | FET VoLTE UC project | 2019/2/19 UC RFP Vendor Response Presentation 廠商review RFI內容 – 1/16~1/20 - RFI說明(三家一起) – 1/21 (弘諺,互動,全濠) - 廠商針對RFI需求釐清與準備回覆文件 – 1/16~1/30 - 廠商回覆 – 1/30 - 廠商說明回覆內容 – 2/11~2/15 2/21 : RFP Preparation, Process & Approval 3/15 : POC deployment & Verification 4/15 : soft launch (Soft launch Scope : IM / Audio / Video Conf; Data Collaboration; AD / Outlook 整合; FMC (Mobile & Fixed)) 5/15 : 目前EBU重新評估中,是否有因應市場需求..... 5/21 互動已將電路移除. 建議可先行close! | Louis | 2018-09-14 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\FET VoLTE UC cloud Project_Ocean.ppt | SO工作暨專案檔案連結\UC cloud Project 0920.ppt | SO工作暨專案檔案連結\UC cloud project introduction and RFP preparation.msg | SO工作暨專案檔案連結\RE UC Project Status Update.msg
89 | All | SO Y18 Year End Achievement Report | In order to prepare the summary information to Robin for SO Y18 year end performance, we will start to prepare the report content as : 1. The data saving path as : \\neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_JH_工作紀實與專案跟催\Y18 Year End SO Achievement Report 2. The following topics shall be concluded : 1) KPI Summary, CR, NOC TT, Fix COTT summary(Alan) 2) Project Summarty (Neil) 3) Efficiency topics (like Auditing, Web, productivitiy, PM report etc), (Pellen) 4) Challenged and Support Needs (J.H. ) | All | 2018-09-17 | 2018-12-21 | 2018-12-19 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NEO1 SO Project Summary_20181126.pptx
90 | Pellen | 10/12 RO Infra meeting material | Please be ready the following materials for 10/12 RO infra meeting materials : 1. Productivity : RO SOP periodical reviewed, (RO's SOP aoto check) 2. e-office App 3. 5ESS database on RLM | Pellen Pan | 2018-09-27 | 2018-10-05 | 2018-10-19 | Closed
91 | Pellen | Fixed COTT KPI | 未來 NOC 會進行 Fixed NOC ticket 分析 and improvement and please take note about the following : 1. Class A 90% < 4Hrs 2. None-Class A 90% < 24Hrs 3. Off-net customer 90% <96Hrs 4. Over 30 days 未結工單 10/11 初步檔案產出 10/16 Report was issued to all AO and SO | Pellen Pan | 2018-09-27 | Regular | 2018-10-26 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\PM report Fixed COTT KPI 20181015.msg
92 | Alan | Network Health Check | 奉主管指示，有鑑於近期網路障礙事件發生次數頻繁，OHP-高等級事件較多，故請各部門執行network health check 作業， 請於9/28下午13:00前，依附檔範本內容update貴部門的network health check report，並回覆NOC_Jason Hung(25424)。 NOC將會彙整報告並寄給management team. | Alan | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NT Network Health Check Report_20180928.pptx
93 | Alan | VoLTE DCR tracking tools | 我們在追蹤 VoLTE customer VIP ticket (EBU VP, Eric Li, complain), 看來 AO 在 RAN 端只有 CEM 資料, 是否還有其他 tools 可以快速找出 VoLTE 客戶 dropped call 原因及地點, 進而進行改善動作 (N1 因有許多 VIP 都以轉到 VoLTE)？ 10/3: ERT_Norman 回目前無 tool 可trace Volte call 現只用Cov_Mo 抓取資料. 10/12 : CSM could use PCRF/SBG tracking information to analyze Volte call. Alan will get information from Roger Lou. 10/16 : Alan will try to contact with ERT to get more detail information how to trace the VoLTE dropped call process. 10/16 : Paul will help to consolidate about how to trac VoLTE call analysis dropped proble. RAN side Paul will point it and core side, Alan will support to find the tools limitation. 11/21 Evaluate the UE re-connection request counts removal from formula(tool study, on-going) | Alan | 2018-09-27 | 2018-10-15 | 2018-12-19 | Closed
94 | Alan | TAC/LAC 前中後 verfication | 10/1 : As Bruce instruction as : 1. 前 : 必需請 AO 提供 CDR TAC check mechanism, Paul/Anderson 2. 中 : Integration tool 必需 確認 Script 中, Cell TAC and MME TA value consistency, SO: Mark 3. 後 : 請 NOC 出 TAC consistency check, 確認網路上 Cell TAC 值一致性, NOC Frank 10/9 提出完整報告, in OP meeting 10/4: Maggie 已在web 完成防呆機制 10/5:NOC issue TAC report | Alan | 2018-10-01 | 2018-10-09 |  | Closed
95 | All | 3G YZA 物料盤點 | 3G YZA asset list as URL till 10/2 1. 是否有些物料Y18已下電, 應該提報 NLPM 進行報廢出售 2. 是否有些儀器設備已故障, 用不到也不維修, 應該提報 NLPM 進行報廢出售 3. 是否有些備料已不會用到 (設備都已下電), 應該提報 NLPM 進行報廢出售 4. 有些物料, 是 4G (LTA) or Fixed (NCA) 需要用到的, 應該進行 inter-org transfer, 進行轉帳動作? 5. 請各位副理根據此 list 回應給物料正確性, 如有盤差, 請提出說明如何解決? Due : 10/30 10/5 Updated : 1. 共計有 5621 items 3G YZA org 物料. 目前各機房物料確認無誤 (Spare and Engineer 都已抽盤過) 2. 目前 NH198 有部份電腦設備 (3G 物料), 已於 Y15 提出報廢出售, NLPM 一直沒找包商運走. 已通知 NLPM Firban, 通知廠商運走報廢物料. 3. 用 3G 預算購買屬於 2G 物料 已於 9/7 提報廢給 NLPM Firban 進行報廢 (共計 35 items). 10/11 : All MSC/MO and NTS completed all material ok, all assets are check ok(共計 5621 items) | All | 2018-10-02 | 2018-10-30 |  | Closed | YZA_SO Asset List 100218.xlsx
96 | Alan | 3/4G core node needs to check the license expired date during daily health check (NNH12S event) | 10/8 Updated 1. License expired event occurred on NNH12S on 10/7 05:37 (due to ELIM1 format license only for 60 days after V1.18 SW updated on 8/7). 2. 10/8 ERT load the formul LFK to solve this problem. 10/12 confirm with Mark :已完成 3. ERT provided the command list for all core node also check it as no license expired issue except NNH12S and TD11S. 4. Need to add the license check mechanism into daily healthy check 10/12 : 3G/4G core node license was included into Daily healthy check | Alan | 2018-10-08 | 2018-10-15 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\FW 107 NNH12S event follow up meeting by 4112 # .msg
97 | Alan | MME upgrade | MME upgrade from 1.08 to 1.24 5/14:PC53S--done 5/23:PC52S--done 5/29:TM53S : Done 5/30:NNH11S : Done 6/4: TM54S: Done 6/6 : 建議可以先行close | Alan | 2018-10-09 | 2018-10-12 |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\SGSN-MME SW patch information_PA4.pptx | SO工作暨專案檔案連結\NNH12S license event update report_1025.pdf | SO工作暨專案檔案連結\N1_MME_EPG.xlsx
98 | Alan | TP12G event improvement | 10/11 updated : 1. TP12G event occurred on 10/10 due to RPSW1 memory leakage. 2. Poot out TP12G ccould not solve single APN EBU customer issue (like 可口可樂, 中國信託等) Need to follow up the following issues: 1. Root cause about TP12G 2. OSS event during 10/9 17:00~18:00 3. Single APN migration to dual 4. Memory usage in daily healthy check 10/30 update: 1. Reason for RPSW switch over fail during event (10/25 ,David ). RPSW switchover fail is because of critical processes(rcm,rib,ospf…) were killed The kernel itself started to eat the memory, and that is why OOM(Out of memory) killer has started to kill processes 2. PDU investigate Memory leakage by manual command (10/25 ,David Done). PDU confirms this issue cannot be triggered by any human intervention (or) any CLI (or) through any scripts 3. Provide advance health check Core nodes (Grace). MME/EPG advanced health check (10/16 ERT Neal provide health check item, closed). Other Core nodes advance health check (10/23, Grace done). 4. RPSW memory monitor external script must be PDU ensure no impact on new SW upgrade version (10/25, David done). ERT project team has agreed to have PDU check EPG memory script as part of future EPG s/w upgrades 5. Investigate the nodes without CPU, memory alert (10/31, David on going) 6. Setup EPG RPSW memory utilization check (Ellis , on going). ERT propose EPG RPSW memory usage monitoring by SNMP MIB 1. 要求 PDU 提供完整報告 for RPSW Memory occupied (The race condition in the linux kernel software) – (ERT Tony Chen) 2. 要求 PDU 確認 TP12G RPSW Memory occupied Known fault workaround solution by change /proc/sys/vm/panic_on_oom value (0 to 1) – (ERT Conrad Wu) 11/14: EPG will upgrade from 1.5+EP to 1.10+EP .(FNI: 12/4 PC54G) 12/10: due to PC54G log file full in disk DSM team postponed 1.10+EP upgrade 2019/1/3 FNI TP54G 1.10+EP2 | Alan | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 2019-02-15 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\TP12G RPSW switchover Initial Incident report_PA12.pdf
99 | Neil | 有關106年度固網機房行政檢查 貴公司查核事宜-新世紀資通 | 10/11 updated : 1. NLM Gorden Liu 通知, 預計 10/23 or 10/24 NCC北監 鄭先生會到 TM585 進行行政檢查. 2. 10/17 必需提供自評表給 NLM Gorden 3. 請 Eddie 協助 (依中壢機房行政訪查 template, 先自評) 10/17 Updated : M585 NCC 行政訪查 summary : 1. NCC 訪查時間已確定, 10/23 10:00 ~ 12:30 (FET attendees : Afree/Gorden/J.H. Wang/Neil Ku/ Eddie Chen/ Facility 機電人員, NCC:北區監理處2員, 電警隊: 2員) 2. 自評資料 (經今早與 team reviewed), 與機房介紹資料, 於今日(10/17)提給 NLM : Gorden Liu (後續會提給 NCC 北監, 鄭先生) 3. 10/22 下午 14:00 ~ 15:00, 我會與 team and Facility team 人員進行 rehearsal (依據上次內壢機房訪查經驗, 進行演練) 4. 此次進出名單, 已移除大陸人士 5. 此次會以mobile 機房為主, 非必要不會進入傳輸機房 (因有華為 SDH 設備) 6. 已book 10/23 會議室 for presentation 7. 會請 Neil 準備便當/飲料 (會以交際費用報支) 10/23 Updated : 1. 10/22 下午 rehearsal, setup the inspection process. 2. 10/23 10:00~11:30 inspection for Core site/Maintenance record/Facility Maintenance record/Security record (inlcuding CCTV verification). All items are passed. | Neil | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 2018-10-26 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\FW 【更新】有關106年度固網機房行政檢查 貴公司查核事宜-新世紀資通.msg | \\neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_JH_工作紀實與專案跟催\NCC行政檢查潭美機房
100 | All | 禁止工車私用 | 因 Robin 發現有同仁到大溪慈湖加油, 再次強調, 嚴禁公車私用. 請主管務必 review 同仁工務車勿用私人用途上 | All | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | Closed
101 | All | 經副理報請加班 | N1內部取得共識後, 原則上經副理不報請加班 | All | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | Closed
102 | Alan | TP0T 需要備品 | 10/17 ERT, Tim Yin, 通知, TSC EOS的卡板，提供的備卡已是最後庫存,由於TSC/MSC絕大多數設備都已EoS，請加速設備改接、sunset，以免影響現網服務. 1. Short team : 目前備卡可使用到 EOY19 (for TP0T and NH0T TSC) 2. Long tean : Y2020 TP0T power down, spare part will deliver to NH0T 使用. 3. Announcement card 無備卡, 待 TP0T power down on EOY19. 11/13 From TY5M 調料當做TP0T 備板. | Alan | 2018-10-17 |  |  | Closed
103 | Pellen | 文淵閣資料 updated | 6/12 : Maggie修改選單的部份已更改完畢, http://neo1-rf-server2/km/ (可預覽Event Report),但尚待分門別類擺放資料 6/20: Maggie已改好需求的問題,目前Pellen在移轉Event report 分門別類擺放中... 7/27: 已擺放完畢並著手寫slides 中~ (after the 年中報告之後) 第一版已寄出 7/31: Y2019-H2新編輯文件架構調整&新加入CEN 相關doc.(by Anson) 8/28: 目前暫停使用中 | Pellen / Grace | 20/18/10/18 |  |  | Open | SO工作暨專案檔案連結\文淵閣 ~ 進化的項目.msg
104 | Alan | Productivity Cases | 10/18 Productivity Cases: 1. According to NNH12S and TP12G event, enhance the daily healthy check items for potential risk. 2. Mobile online assets auto check with e-ATS | Alan | 2018-10-18 |  | 2018-12-19 | Closed
105 | Neil | 保全 App 使用狀況 | 10/18: N1 目前所有保全機房, App 使用狀況 N1準備安裝保全系統的機房(NH/TM)及外站(花蓮新遠百機房3-4F/花蓮新遠百機房B2/花蓮玉里/花蓮(鳳林)機房/宜蘭機房/宜蘭機房(庫房))皆已完成 | Neil | 2018-10-18 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\遠傳電子保全標的物清冊_NT_0903.xlsx
106 | Alan | 10/22 Major event for HeNB | 10/22 : Change 文山區 HeNB IP, 因 Sercomm released document 不完整, 造成 274 HeNB reboot event 10/23: Sercomm provide new document for HeNB IP change 10/25: With Sercomm use new document for LN401048 On-net IP change 10/26: RPI-Tim Lee issue meeting for RO_SO change IP review 11/19:Tim Lee feedback :2. It need new SW, but now we don’t have contract now ( for this, we are still discuss with SERCOMM for next year support need) 3/27:RPI Tim Lee 回覆:今年只有簽保固的合約並未包含修改這個項目,若之後有購買新的品項,會再加入需求 5/7: 使用RPA 轉換中磊網管 5/22 下午 Cong. meeting to region SO 5/31 建議close | Alan | 2018-10-22 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Remotely Change HeNB or Small Cell IP_On-net over HeMS provisioning_from RD Concept.pptx
107 | J.H. | N1 Y18 Year End Party | 11/13 : 11/12 survey 彭園餐廳 and updated as URL. 10/24, Robin assigned to take care about N1 Y18 Year End Party : 1. In Friday Dinner 2. Before 12/31 3. Good situation of Transportation (like MRT, parking lots, etc) | J.H. | 2018-10-24 |  | 2018-12-13 | Closed | C:\Users\jhw\Desktop\Y18 NEO1 Year End Party 111318.ppt
108 | Pellen | 5ESS migration plan and Spare part | 10/30 Updated : Please refer URL as our discussion with NPI Dirk/CFM James/region-SO 11/2 : updated on URL presentation | Pellen Pan | 2018-10-30 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\5ESS migration catch up plan (20181031).pptx
109 | Neil | 20181030 全省部分用戶無法上網 | Symptom & Root Cause: ISP上游業者NTT被大量DDoS攻擊造成網路異常。 (21:35~23:18) 1. 11/1 NTT正式回覆10/30 21:35因為大量DDoS攻擊，故於22:00 緊急攔阻，意外導致流量(含部分LINE)無法傳送，影響客戶連線上網。 2. NTT 在採取緊急措施時，同時間(22:02)有板橋至內湖骨幹光纜改接工程，該路由為主要internet上網路由之一，致當時初判客訴與光纜改接有關，後經釐清與該工程無關。 Follow Up: 1. NTT 改善路由保護機制 (target 11/2) 2. FET 強化上游網路流量異常之監控機制 (target 11/30) NNH13G APN pull in scheduled on 11/8 | Neil | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\20181030 全省部份用戶無法上網-Event report 1101-5.pptx
110 | Neil | NH468 10F IDC IPOM/SPCO 設備移到 TM585 | 11/2 NPI Eddie Sheng通知, 明年NH468 10F IDC即將清空，請務必將搬遷至潭美之費用納入預算編列(NH468 11F已滿載)，設備清單如附檔. 11/5 請 Neil 與 兩單位人員/NPI Eddie Sheng 討論, 未來設備要置放在 TM585 那個房間? 11/2 Eddie Sheng 與小潘 surveyed 目前 NH468 10F 空間及 NCO-SPCO/IPOM 設備, 目前初步判斷應該可放置於 Facility 電機機房 (位於 10F IDC 與 10F N1-SO office 之間), 應該會還是放置 NH468 10F 不會移動到 TM585. | Neil | 2018-11-05 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NT Nodes@NH468 IDC_All_V2.xlsx
111 | Pellen | IA fiollow up action summary | 11/5 If we completed all IA actions, please make summary report which I will update during 11/15 RO infra meeting | Pellen Pan | 2018-11-05 | 2018-11-16 |  | Closed
112 | Pellen | SETO 提出骨幹備用光纜供緊急調度 | 11/6 Updated : 1. ROADM(西部骨幹)[附件NBB_ROADM區間芯線對照表.xlsx]: 備用光纜芯線指配(共39區間，NPI規劃有8區間有備用路由)其中NEO1需重新測試、標籤3個備用路由光纜 2. DWDM(西部骨幹)[附件NBB_DWD區間芯線對照表.xlsx]: 備用光纜芯線指配(共16區間，有5區間有備用路由), 其中NEO1需重新測試、標籤2個備用路由光纜 Result : NNH配合量測芯線品質如下 1. DWDM -> NNH-NJS-1BB (35,36) : 2.62 dBm OK! 2. ROAMD -> NNH-A0263-CBB3(45,46) : 1.2dBm OK! 3. ROADM -> NNH-NJS-CBB1(53,54) : 3.7dBm, 4.6dBm OK! | Pellen Pan | 2018-11-06 |  |  | Closed
113 | Alan | 11/6 9 EPG GC card restart and loading un-balance issue | 11/13:EPG will update from 1.5+EP to 1.10+EP(FNI:12/4) 11/12 Updated 11/6 9 EPG GC card (line card) restart major event issues, I make the following statements of this event : 1. 11/6 10:06 OCA-PR1 go into degrade mode, OCA-PR1 response wrong empty quota and send abort session request to 9 EPGs, then made 9 EPGs control card restart to clear hanging sessions. 2. 11/6 22:00 GC card restart then caused the loading un-balance among 9 EPG that caused customer complained low throughput COTT during busy hour. 3. Please help to find the improvement actions from event lesson learned as : 1) Protocol re-verification between OCS and EPG. (NT, IT, 11/23) 2) New version OCA to add the missing quota attribute value on credit control session (IT-C&FS-UM&R) - - Workaround solution (done, 11/6) - Long-term solution (11/30) 3) Enhance EPG control card robustness (Abort- session)(NT-NCO-SPCO, ERT, 12/6) 11/22 Status updated : 1. 因每個 EPC GC card restart 時間前後關係, 造成客戶re-connection 有集中在兩顆 (NNH12G and TP12G). 到晚上 22:00 時高話務時有 congestion. Pool in NNH13 疏解話務 2. 因 MX960 前還有TDF (Traffic Distrubtion Frame) 設備, 目前會保護 MX960 100G 設備, 所以會把頻寬限制在 80G. IPOM 正式回給 DSM. 11/27 EPG will load correction from 1.5+EP to 1.10+EP for OCA abort seesion | Alan | 2011-06-12 |  |  | Closed
114 | Alan | 11/8 客戶反應無法上網 major event | 11/8 Updated : 1. ERT已針對PS Core Node做全面檢視與分析, 並未發現任何異常紀錄; 2. OCS RB Process重啟導致Gy Error Code 4010衝高, IT表示僅短暫影響pre-paid用戶, 但此次障礙客訴皆為post-paid, 若IT說明屬實初步排除與IT有關; 3. CWC=35樣本數不多且區域分散, 截至目前相關各部門仍未發現可疑之處, 與DSM/NOC討論也有可能是平常就有的上網緩慢工單恰好在同一時間進線造成, Event owner同11-06 EPG Active function failed 事件掛在DSM持續Follow up中. 11/13: EPG will load patch from 1.5+EP to 1.10+EP(FNI:12/4). 分析 42 張工單, 還是以客戶 poor coverage 為主 | Alan | 2018-11-12 |  |  | Closed
115 | Alan | 11/8 TP1PG PL-3 and PL-4 Module stop process caused IT provision error major event | 11/12 Updated : As 11/8 TP1PG event report, please refer to attached file which I make the following statement as this report : 1. 這是已知 S/W bug. 因 TP1PG 目前 EMA 16.2 CP2 version, 只要是這個 version, 這個 PG 與其它 node communication 時會有 error, 248 天後, PG node 就會停止此 AKKA service. 2. 因 11/8 已達 248 天, TP1PG 停止 AKKA service, 就會造成 IT provision 問題. 3. 目前 work around solution, 只能在 248 天前, 先執行 PG application 動作, 避免造成 AKKA service 停止運作 (TP1PG PL-3 and PL-4 module stop process). 4. 後續須要 SPCO-CSM 安排 TP1PG S/W update to EMA 16.2 CP3 version (included EDA 1 solution, GA on : Sep/Y18). 預計今年年底 upgraded(schedule 還需與 SPCO-CSM確認). 5. 另外 NNH1PG 已有 EDA1 solution, 無此risk. 11/21: TP1PG will migrate Traffic to NNH1PG than upgrade TP1PG 11/22 : TP1PG planned on end of Nov. to EMA 16.2 CP3 version (included EDA 1 solution) 11/26: 11/28 TP1PG traffic will cut over to NNH1PG 12/11: TP1PG will off line on 12/14 CR, 12/17~12/28 upgrade & SAT test. | Alan | 2018-11-12 |  | 12/27/18 | Closed
116 | J.H. | Y18 2H SO 早餐聚會 | 1. schedule (與 Robin 確認日期), 時間是 09:30 ~ 11:00 2. place (可能內湖辦公室附近) 3. 此次僅需要 SO 同仁即可 4. 費用 (J.H. 負責) 11/20 Updated : Time is planning on 12/19 10:00 ~11:30 and wait for Monica firmed Robin's time 12/19 According could not find the availabile time, we postpone this meeting which will be held on next SO manager | J.H. | 2018-11-12 |  | 2018-12-19 | Closed
117 | Neil | NNHUPG無法 upgraded to UPG ONE or higher (platform EBS1.0 not support) | NNHUPG Heartbeat_Failure NOC ticket 無法解決, ERT 回應需upgraded 到 UPG ONE or higher version, 但目前 UPG platform EBS1.0 無法升板, 需要 NPI 解決此 issue. 11/15 NPI Hamilton 回應 : 計畫Y19 IMS擴充案會建置兩個NFV site(NNH、TD)包含UPG，屆時UPG Traffic改送至新的UPG，解決現有UPG硬體無法升級問題。 11/20 Updated : 1. NNHUPG (User Profile Gateway) 主要功能是 user defined supplement data services, like as 轉接來電、拒接來電等. 2. 當 UPG SC1 card (service card) 發生 class 1 NOC ticket (hearbeat failure), 會由 SC2 card take over, 沒有 service impacted (redunant 功能) 3.ERT 回覆 因需要升板才能解決, 但目前 NNHUPG plaftform EBS1.0 無法升版. 請教 NPI 後, Y19 4G IMS 擴充時, 會將 Hardware 改為 NFV site (NNH and TD), 屆時才能升版解決. | Neil | 2018-11-15 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\UPG_heartbeat_failure_20181119.pptx
118 | TS | FASTER 陸纜 MA + FASTER 海纜維修(Y2019) & TSE1 淡福海纜修纜未解決問題紀錄? | MA採購再提出建議:FASTER海纜維修 4/25: FASTER海纜維修預計5月底開始(損傷:S1) , schedule: TBD , TS202要配合確認我們的線路狀態是否正常.(S5 & S6) 5/23 : 1. 進行廠商資格評估與Trial 作業安排 2. FASTER 海纜維修(Y2019),備纜已上船,目前未有預計維修時程尚待定,應該會過2019/7/4(TBD) 6/12 : no more information 7/11 FASTER 已完成Y2019 修纜作業(S1) TSE-1海纜斷纜 斷纜日期：2018/11/20 暫定修復日期：2020/2/28 (配合大陸修纜船輪值2019/9/1~2020/2/28) 預估費用：USD$130萬+ 8/28 TSE-1 目前狀態: 聯盟加速安排修纜，期望在2020/2/28前修復海纜(配合修纜船輪值週期，避免修纜船離開船區增加修纜費用50%) 8/28 TSE1: 福建省風力發電項目：距長樂31~48KM，電纜上方跨越光纜，電纜和光纜平行相距>1KM。A區-TSE-1南側(對海纜無影響)、C區-TSE-1北側(電纜須擴越光纜) | Pellen Pan | 2018-11-20 |  |  | Postpone
119 | Allen | 3G/4G Backup file verfication | 11/21 Updated : 1. ERT informed 3G backup file 有 corruption n狀況. 2. 經與 ERT 討論, 3G backup file 是經 FTP 到file server, 因是APG 系統 (屬 windows OS), 當 FTP 沒指定時, 會以 ASCII code 方式存放. 但 3G MSC server 是以 binary 方式存 backup file. 所以目前解決方式是在作 FTP, 會指定以 binary 方式存 file, 才不會導致 file corruption. 3. 4G backup file 以 Linux 方式, 無此問題, 不過需要將 backup file 拿到 ERT Lab 做驗正. | Allen | 2018-11-22 |  | 2019-02-15 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Backup file corruption analysis_pa1.pptx
120 | Allen | OCS abort session | 11/22 從 OCS abort session 中是否與 COTT 中連線問題或連線速度慢 ticket 有關. 1. 依 PMOS 回應無OCS 中 message, 無法解出被 abort 號碼 2. OCS abort session 中也無法得知 abort reason (如 URL 所市) 3.3/14:EPG already upgrade to 1.24 | Allen | 2018-11-22 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\ASR.ppt
121 | Pellen | 北一區2018下半年度滲透演練行動_淡水海纜機房 (12/11/18) | Facility 預計於12/11 (二) 10:00~12:00舉行「北一區2018下半年度滲透演練行動」Pellen&Eava on site 11/30 F&A單獨挑了N1-淡水海纜、N2-內壢MSC(無駐警)、C-工34、S-新衙這4點要做演練 新衙機房12/12(三) , 中區預定12/6(四) 工34機房配合安全部門演練 12/6: N1-淡水海纜演練為12/11早上 12/11: 已完成,可結案 | Pellen Pan | 2108-11-27 | 2018-12-11 | 2018-12-19 | Closed
122 | J.H. | Neil job handover | As Neil job handover, action table assignment 12/19 : Neil updated the progress then update to Robin on 12/24. | Alan Liu | 2018-12-06 |  | 2019-01-24 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\複本 Neil工作移交_20181122.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\Neil工作移交_20181219.xlsx
123 | Alan | PC54G upgraded to V1.10 caused Systemo log file over 98% alarm | 1. PC54G updated to V1.10+EP on 12/4 2. System log file over 98% alarm occurred on 12/9 and workaround solution is switch over RPSW (under PC54G pool out state). 3. ERTwill release a patch to correct this problem on middle of Jan/Y19 4. ERT requests tier 2 to deliver an EP for fix this defect and EP will be ready in two weeks 5. Load EP2 in PC54G on 1/3 Y19. | Alan | 2018-12-09 |  | 2019-01-25 | Closed
124 | Neil | 因應IA內稽查核要求，請各位主管協助告知貴部門於2018/Q4自行安排執行Warroom的日期為何， NOC會統一彙整各部門執行Warroom的時間記錄，以供查核。 | 12/17 Updated : Q4/Y18 由 TMMSC 負責, Neil 會於 12/22 前完成後提供資料給 NOC, Jason Hung. 12/20 War room rehearsal was done of 12/18 and updated to Jason Hung on 12/19. | Neil | 2018-12-17 |  | 12/27/18 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\RE 因應IA內稽查核要求，請各位主管協助告知貴部門於2018Q4自行安排執行Warroom的日期為何。.msg
125 | Neil | N1 Y19 ITP 課程 | 1. 主管安排 同仁 課程 (via excel), due : 12/21 2. 預算調整及 Robin 同意, due : 12/25 3. 主管幫同仁填入 ITP 課程於 e-learning, due : 12/28 | Neil | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 12/27/18 | Closed
126 | Alan | TP5000 Y19 new contract | 12/18 1. TP5000 contract will be ended on Mar.31, 2019 2. RFP is under reviewing and prepartion among NLM and RO. 3. PO issued will be responsible on N1 for 4 regions. 12/19 : 4 region SO headers agree the RFP contents. 12/27 MA contents will be followed Y18 MA contents after 4 regions confirmed. 1/11:PLM MA 已送簽 2/12:feedback NLPM Michelle TP5000 廠商甄選評分表 | Alan | 2018-12-18 |  | 2019-04-12 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\SYNC-FET_TP5000維護_20181210 R2.pptx
127 | Alan | 5G NFV 介紹 in N1 staff meeting | 12/19 安排時間 1/2 起 (1/7. 1/4, 1/21 and 1/28) 請 PC and TM 同仁用目前接觸到產品來介紹 5G NFV core node & VM 相關 information. 1/16:Chi-Yuan:5G Core Introduction 1/28::Hanping UC product/projectIntroduction 3/25:Frankey CEE product Introduction 3/28: 協理進行NH468-11F巡檢時,Chris Pan於現場進行簡單介紹NFV元件+網路架構圖對應說明 | Alan | 2018-12-19 |  | 2019-03-28 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\introduction.xlsx
128 | Alan | 12/12 VoLTE MVPN users could not make VoLTE call event | 12/20 Updated : 1. TPSB is already upgrade to 1.0.5.26, NNHSB also will update to 1.0.5.26 on tomorrow morning(12/21). ERT will at PC334 with SPCO_CSM team(due to need test MVPN Volte call) . 2. 先將MVPN_VolTe 話務切至TPSB ,在做NNHSB升版. 3. 亦會在TPSB 做MVPN_VolTE 測試 , NNHSB升版完,will switch over traffic to NNHSB. | Alan | 2018-12-20 | 2019-01-03 |  | Closed
129 | Alan | NOC Class 1 ticket waiting rate KPI is below 25% | 1. Base on monthly summary of each L3 team of NOC Class 1 ticket in waiting state ratio 2. Weekly update on Moday (PM reported by NHMO, Kai Wu) 12/27 NOC Class 1 waiting rate information (break down to AO/SO team) on 12/24 on Hanping PM report | Alan | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2019-01-17 | Closed
130 | Pellen | Google Faster 噪音防制 | 12/27 1. 量測背景噪音值 2. 通知 EBU and Google 相關 PM ISO45001 規定, 提供防止造音方式. 2019/1/16: 需補充NHMO機房的 "機房安全衛生須知及訪客進出紀錄表" 相對應申告表與內容,並提醒施工人員閱讀與簽名動作,以備1/14 ~ 1/15 : ISO45001檢核過關! 待前述工作完成後才會再繼續TS202的後續工作! 2/16: TS202預計本週完成 2/20:耳塞、告示已備妥 | Pellen Pan | 2018-12-27 |  |  | Closed
131 | Alan | Y2019 SP點+Engineer 盤點計劃 | 1/3: Ellen Hsieh_2019/1/15將再次下載個人/SP儲位物料清單 1/24:SO 開始盤點 1/29 TP/PC MSC 盤點--done 2/21: 自盤進度 100% (done), Ellen的進度表依計劃安排(每月平攤數量) 2/16: NHMO+NTS已完成盤點 2/1 :NH/TM 完成盤點 | Pellen Pan | 2019-01-03 |  | 2019-04-12 | Closed
132 | Alan | annual leave | 人員休假安排 : all restarting check | All | 2019-01-10 |  |  | Open | SO工作暨專案檔案連結\2101-Annual Leave 03122019.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\休假調查表_20190320_V1.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\複本 2101-Annual Leave 06102019.xlsx
133 | Pellen | NH468 B1 LAB room | B1 LAB Room 改善 | Pellen Pan | 2019-01-15 |  | 2019-01-24 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NH468 B1.ppt
134 | Alan | EPG GC card monitor | 1/11:Mark setup script to monitor EPG gu card--done 1/18:NPSA support to set up GGSN gu card CPU load monitor | Mark | 2019-01-11 |  | 2019-01-24 | Closed
135 | NHMO | CEN Software Upgrade | N1現網數量: 3/27 : 7750SR7 昇版排程規則修改: 1. 原先規劃各區每周輪流執行, 每次CR執行四台, 更改為不分區輪流, 每周三, 五 各區分別執行一台SR7 昇版 2. 原先規劃各區on-call 工程師領取備品在附近 standby, 更改為NOKIA提供SR7備品每區一套, 各site owner領取後on site standby. NNH-2A72-03 & NNH-2A72-04 (2019/3/20) : Done NNH-2A74-01 & NNH-2A74-02 (2019/4/12) : Done NTS-2A72-01 & NTS-2A72-02 (2019/4/17) : Done 6/27 : EBU要求執行前須依照規定2個星期前提出申請,所以CEN upgrade全面暫停reschedule... 7/12: NNH-2A72-01 (7750-SR12) : 2019/9/1 Done NNH-2A72-02 (7750-SR12) : 2019/9/1 Done NNH-2A73-01 (7750-SR7) : 配合 YHK, 已改於11/29 | Pellen | 2019-01-16 |  |  | Open | 2019_CEN_Software_Upgrade | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_NHMO468&NTS202\NHMO公用資料匣\CEN\2019_CEN_Software_Upgrade | SO工作暨專案檔案連結\CEN-7750昇版清單及連絡人N1V2.xlsx
136 | Alan | TP12G upgrade to 1.10+EP2 fail | upgrade fail root cause 1/24 1. Root cause: Line Card-1 cyclic restart comes when Synchronous Ethernet (SyncE) packet coming over LAG hits 20 port x 10GE Line Card in software EPG 1.9&1.10 2. SETO回覆已全數清查ALU7750~EPG port configuration共160 ports, only NPC-2A72-03 port:4/1/2(SGW-TP12G;1/6) 有ssm enable setting,並已開立1/23 CR:333307 移除NPC-2A72-03 port 4/1/2 SSM設定.(no port up/down and service interrupt ) 3. SPCO Director Jeffery同意按照如下原定行程繼續執行upgrade,TP12G新更新日期為2019/2/12 (二), 2/12:TP12G upgrade to 1.10 EP2 done | Alan | 2019-01-19 |  |  | Closed
137 | Pellen | NHMO 物料報繳 | Y19 物料繳報-大園倉 1/18: 2車次, 共報繳109項物料 CWDM-H01*1套、TDMX3*3套、C6509*1台、C3550*2台、ATM(15K*2台、7K*1,卡版已轉備品) 2/12: 製作一個Infa. Report to Alan 2/20: Infa. Report確認中 | Pellen Pan | 2019-01-18 |  |  | Closed
138 | all sites | Internal Audit Task "Mobile Core NW Management" | 4/23: IA finding follow up actions discussion meeting(4/23) "08.013.G.F-核心網路設備暨交換設備例行維運手冊"版本更新將於 5/2 生效, 請統一於 5/2 更新Daily check 檢查表, 這次的檢查表更新情況再次說明如下; a. 新增 ENUM等11個設備檢查表 b. 修改 PG/TX_1+ISP/TX_2/NGN 等檢查表 c. 修改GGNS+SGSN+IMS檢查表為 GGSN 檢查表(排除 SGSN+IMS, 並移除GB link檢查項目) d. MTAS ~ UPG等 10 個檢查表增加“填表人”,“主管”,“日期”等欄位 5/15 : The IA fianl review meeting [最終檢核] : 5/17 AM10:00 5/23 : 收集完各區回覆資料(by Mark) , 預計5/24進行before final review (若無異議提報IA-Andy) 5/31 : 已經討論完畢,參考資料放置: X:\RO-IA\Y2019\Audit Finding Improvement Records 6/10 : According to the Y2019 IA audit finding improvement actions of final update as below linkage(and attachments) ~ And I wil pass the result actions to IA-稽核官: Andy Chien on next week.(後有鏈結) 6/12 : 寄送 IA-稽核官 (預計6/30前詢問結果如何?) 已獲IA-Andy首肯結案! (結案日6/30) | Pellen | 2019-02-15 | 2019-07-31 | 2019-06-30 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Core NW查核初期提供資料清單-2.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\IA finding follow up actions discussion meeting P 1 ~ M M .msg | X:\RO-IA\Y2019\Audit Finding Improvement Records | SO工作暨專案檔案連結\RE 因應IA內稽查核要求，請各位主管協助告知貴部門於2018Q4自行安排執行Warroom的日期為何。.msg | SO工作暨專案檔案連結\FW The IA fianl review meeting the final check part-3 & Daily check (TX ) reference by SPLUNK .msg
139 | all sites | Y19 Audit (ISO27001/27011) | 1.ISO27001/27011 內稽(四月) 3/19: NEO1分三天稽核 4/25,4/30,5/2 ; N1稽核N2: 4/9(done),4/16(done) 4/25 : ISO27001/27011 Internal audit in TPMSC(334) & PCMSC(326)-done 4/30 : ISO27001/27011 Internal audit in NHMO(468) & TS-LS(202)-done 5/2 : TM585/NH198 MSC ISO27001/27011 Internal audit at TM585 4F Control Room-done 6/10 : BSI 外稽預演 : 6/13:TS 202 BSI 外稽 : 6/19:TS 202 6/20 : 已完成,無缺失發現~ close it! | Pellen/ Eddie Chen/ Eava Pan/ Mark Shih | 2019-02-15 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NT-2019-3月內稽計劃.xlsx
140 | All | 資訊安全基礎課程 | 2019/3/4(一) ~2019/5/3(五) 3/13:TP/TM MSC / NH MO 同仁都已完成 | Alan | 2019-03-04 | 2019-05-03 | 2019-04-12 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\複本 NT課程觀看結果報表_20190326_截至1700.xlsx
141 | NHMO | TDM switch 卡板送修 | 3/13 Janse Chien 有編列 $ 700,000的卡板維修預算 由N1 統籌四區送修種類 3/27:4區送修卡板都已送修 | Kai Wu | 2019-03-13 |  | 2019-03-28 | Closed
142 | Pellen | SSU2000 R&R | 四區SO與James確認, configuration的R&R由SETO own, 四區比照7210/7705加減站模式support | Alan | 2019-02-26 |  | 2019-03-28 | Closed
143 | TPMSC | SO LAA integration | 1.LAA 帶站共四站 LN101819: 有"Underlying Resource Unavailable" 告警，ERT移除重建無效，新增(support 7-12 cells) license 後正常。 LN102308: 有"Underlying Resource Unavailable" 告警，ERT移除重建無效，新增(support 7-12 cells) license 後正常。LN100898: 3/12 FET自行完成，測試正常，測速下行約3xx M LN100536: 3/12 FET自行完成，測試正常，測速下行約6xx M | Mark | 2019-03-15 |  | 2019-03-25 | Closed
144 | NH/TM | EMC replace SPS-A | 1. 3/8 replace SPS-A battery, but alarm still. 2. 3/12 replace SPS-A batter againg, but alarm still. 3. 目前敦陽的工程師收log回去分析,待分析後再處理. 4. 3/22 ERT回覆, SPS-A replace battery後,若告警没有消還要restart SP. (SPS: Standby power supply; SP:Storage processor) 5. 4/1-2 execute CR for fix SPS-A battery alarm. 于4/2 reboot SP-B,後告警已消失. | Louis | 2019-03-15 |  |  | Closed
145 | TPMSC | GPS week number rollover | 『2019年4月6日當天，GPS的「週值」(Week Value)將會重置』 1. 現網設備SSU、TP5000在2019/4/6是不會影響的。到2022/9/18才會影響。故此階段可先不考慮。 2. 現網設備3台S350為最新版本（2.80.1）目前不會影響。到2022/9/18才會影響。故此階段可先不考慮。 3. 現網設備3台S350為較舊版本（2.70.11）及1台S200為較舊版本（1.30）： 在原廠發佈的資訊是針對設備Current Release驗證,故上述較舊版本目前尚待原廠Factory回覆以上所列版本是否支援? 4. 因貴司的S350或S200設備，分別有華智直售或中磊公司協售，目前為無合約狀態 3/23: NSPI_Ting Hu accept suggestion by Microsemi to upgrade software to suggested version v2.83, 3/26 issue Upgrade MOP meeting 0327 凌晨升版 F8_PQ_NTP_01--done 0328 凌晨升版F8_PQ_NTP_02--done | Kevin | 2019-03-21 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\GPS week number rollover 事件因應措施_FET.pptx | SO工作暨專案檔案連結\請協助NTP S350升版事宜 for GPS rollover issue.msg
146 | TP/NH | DNS BIOS Upgrade | HP BIOS firmware update version from 2.56 to 2.64 3/26:PC02IDNS--done 4/2:NNH02EDNS--done. 4/11:NNH02IDNS--done. 4/9:TP02EDNS---done | Louis | 2019-03-21 |  |  | Closed
147 | NHMO | NCC委員(2位)與處長參訪淡水海纜站 | 3/27:NCC委員取消4/25日行程,更改時間將再通知(TBD), (4/1)召開跨部門會議確認報告內容與方向,討論重點如下: 1. NT: a. 2F/4F平面圖 b. 各樓層設備網路架構圖&現況 (SLTE/DWDM所有權?) c. Y2019 ISO27001內部稽核詳細執行&紀錄備查(六個月) d. 非本公司人員進出機房問題(尤其Google) 2. SF&S : 機電空調環境設施(CCD)查核&紀錄準備(六個月) 3. FASTER 網管未入PC334大網管監控 4. 查訪日期 : TBD 5/8 (*) 2F/4F平面圖 : X:\NEO1-SO\_NHMO468 & NTS202\網路架構 (*) Network Architecture : X:\NEO1-SO\_HQ\CNO Network Diagram\2018 6/10 : TBD (建議先行close) | Pellen/Eava | 2019-03-27 |  |  | Closed | X:\NEO1-SO\_NHMO468 & NTS202\網路架構 | X:\NEO1-SO\_HQ\CNO Network Diagram\2018
148 | NHMO | TSE-1 O&M 會議 | 5/8: 1. TIGC已尋獲投資人,待8月底資金應可到位 2. 下周年會再與HMN/MELCO洽談後續設備維護合約(by Jimmy Wang) 3. 鑒於長時間等待TIGC投資人改組，但時程卻一再遞延，CU建議所有會員 向公司上級彙報這一情況的嚴重性，引起公司內部的高度重視，爭取在年 度會議中達成有效意見，避免讓TSE-1變成一條無效用的海纜 4. 2019年O&M預算編列,設備維護費用比照Y18全額編列,新增費用需另外註明 5/14 : TSE-1 Maintenance Contract Issue_意見提供 : check link 6/10 : no more update : 建議可先close | Pellen/Eava | 2019-03-29 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\RE TSE-1 Maintenance Contract Issue_意見提供.msg
149 | TP | EPG RPSW( SSD )Issue | 1. RPSW 卡裏面的SSD有三家(SMART/ MICRON/VT)供應廠商. 2. 其中一家(SMART) firmware 有問題. • SSD spare block count check (log reported value is 15 or more then the disk is considered healthy): Our values are around 45-49 now *Note:In previous SSD failure cases, the MU(memory unit) spare count is down to 9. *Note: This SSD monitor mechanism is only applicable for RPSWv1 SMART manufacture SSDs SSD issue root cause update • Start from EPG 1.7 version, a SSD health check script is implemented, which is monitoring the spare block count, and if it reaches low level, a RPSW switchover is requested before the SSD actually becomes write protected • This SSD health check script is implemented for SSDs manufactured by SMART and on 1st gen RPSW • EPG 1.10 is included this SSD check, hence that is the reason why we saw 3 times RPSW switch over due to SSD issue recently Next action plan • To prevent further RPSW switch over due to SSD low spare count be detected, we can consider to preemptive replace live v1 RPSW with SMART manufacture SSD. Currently 3 cards fulfill this condition (PC53G RPSW2/RPSW1 and TP12G RPSW1) o ERT SPMS Hardware support team will review spare part to avoid this type of RPSW 4/12: ERTx4 MICRON RPSWv1 spare parts on hand, 4/19:TP12G will replace RPSW --done 4/26:replace PC53G RPSW Card--done | Alan | 2019-04-05 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\RE EPG RPSW health check .msg | SO工作暨專案檔案連結\EPG RPSW_SSD.xlsx
150 | TP | HSSFE 1/20 upgrade | 4/9 :TP1HSS Upgrade to 1.20 Successful.--done 4/12:Service verification test TC3.4, 3.5, 3.6 are passed.,Provisioning test is OK from both PG.--done 4/19:TP1HLR OSS LDAP certificate update--done 5/2:TP1HSS join the live network | Jim | 2019-04-05 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\HSS-FE 120 Upgrade Failure Status_PA1.pptx
151 | TP/NNH | AAA Issue | 6/26 Vincent Hsiao mail回覆: 因目前NNH01AAA至TP01SS的傳輸延遲有到 “ms” level 廠商懷疑因為距離太遠的原因, 有導致NNH01AAA效能比較差, 所以無法正常提供穩定的功能 故建議用專線的方式將NNH01AAA直接拉到TP01SS 7/3 shorterm : TD01vAAA 暫時使用TD TD02BSP建設,7/29 go live.(20 User trial) (8/29)上10%用戶,但因TD01vAAA是用ENM網管,納入網管後才能上用戶) : Done 8/31:lognterm : 預計8-9月會安裝HP G10 server x4(1個location) 安裝TD01vAAA / NH01vAAA,要於年底前上線. 9/6:plan to route 50% on 9/10 MOP revierw 9/17: move 50% traffic to TD01vAAA ---done. 10/17: migration up to 70% ---done | Louis | 2019-04-15 |  | 2019-10-24 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\Proposals for AAA Overload Handling.pptx | SO工作暨專案檔案連結\AAA Follow-Ups_PA4.2_20190626.pptx
152 | NHMO | NNH-2A72-01 slot 2 (CEN 7750 SR12)因為Q-chip Error 造成多路線路瞬斷(HGC ) | 4/17 : EBU : HGC強烈要求延後一周執行, for this urgent notification.Please reschedule this CR to 2019/4/24 after I communicated with HGC just now . HGC needs some time of communicating with their VVIP one by one ; 4/17 : 既然關乎”關貿”是否建議就直接排定這幾天更換了HW (若是決定執行就必定要在月底前完成) ~ 並告知客戶為緊急事件(不綁住兩週通報客戶的問題),一方面可以回應下述的廠商一個較佳的防護措施(原訂作業方式要等到第二次發生Q-chip error才會進行更換HW). 獲得e-NOC & PM 主管要求同意ECR更換卡片 4/16 : 電話所說,影響除HGC三路外,全家港墘IDC到安康IDC 的ELC線路(如附件), 也影響關貿安康IDC線路ELC及MPLS ELC. 4/24 : 凌晨已更換卡板,目前服務正常--done | Pellen | 2019-04-18 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\NCO-IPOM operation update 20190418.pptx
153 | TM/TP | New NTP integration with UDC | NEW NTP server add in network: Purpose: Configuration of 4G NTP Server to UDC 6/20: HLR(NNH,TD,KS) new NTP integration(rollout) and KS1CUDB new NTP integration(FNI) (NNH site)--done 6/25: CUDB(TP, NNH) new NTP integration(rollout) and KS1HSS new NTP integration(FNI) (TP Site)--done. 6/27: HSS(TP, NNH, TD) new NTP integration(rollout)(NNHSite) | Louis | 2019-05-07 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\MGw Network & Time Synchronization_A.pptx
154 | TM | NNH01AAA problem relate | 5/7 19:51 又跳出network traffic threshold limit exceeded 依照ERT先前的解釋network traffic threshold limit exceeded 僅出現在Active Node | Pellen |  |  |  | Closed
155 | NH | NNH468 for 2nd Core | 1. 目前考量以直拉的方式連結共計*12 cables + *6 or 7 cables(備援), 此議題不再退 2. PDU braker (PM已要求ERT估價合併建置金額) 3. 機架內的設備搬移包含難拆除的power cables(請聯絡小白) 8/28 開立的估價單已寄出給PM: Frank Lin 9/12 預計進8台Dell Server 9/16 Dell Server x8 接電 9/17 Dell Server check and firmware Bios Bios upgrade to the newest. 9/25 D-1-5 立機櫃擺放ODF箱提供介接 10/5 2nd Tie 施作 ,24C signal mode, 48C CEN. 10/18 2nd Tie 施作 96C multimode : Done (Tie盤phase-1 已全部完成) 10/24 增加1台Dell Server & 接電. 10/29 新増 2台EO server 的AC電源佈放.(temp solution,此2台server資產屬於ERT) 10/30 3台EO server DC電, 1台Storage ServerAC (預計2020/Q2修正為DC)及2台EO server AC電安裝. | Frankey | 2019-05-08 |  |  | Open | SO工作暨專案檔案連結\2nd Core site survey.pptx | SO工作暨專案進度連結檔案庫\RE 9 5 （星期四）再次到 NH 和 TD 進行 2nd Core site survey.msg
156 | NNH | TS202 B1 消防設備update | 5/23 : 定溫感知器目前已更新完畢,已投入消防監控感測. 6/4 : 電磁閥(灑水設備)開關因噴發過需更換新零件與維修等作業,預計2019/6/4工班將至淡水海纜站B1進行施工更換: 都已完成,建議close! | Pellen | 2019-05-23 | 2019-06-04 |  | Closed
157 | TS202 | 淡水海纜站2F ROADM設備建置 | 6/10 : 淡水海纜站ROADM 設備建置: 電源線佈放及接續, 傳輸線佈放及接續, 主設備安裝及測試(2019/6/10~2019/7/12) NH<->PC的第三個備援電路 ROADM有山線/海線,目前在加第三路由, TS<-> NNH 7/12 NTS-RRB-M01 & NTS-RRB-L01 on-line 上網管 | Pellen | 2019-06-10 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Closed
158 | NHMO | NH468 Y2020 budget | 持續與NPI討論NH2電路改接是否能於Y20結束,以利於10~11月提出Y20 budget 1.NH2共54(26)機櫃*5000元, 拆機櫃預估$130,000元 7/11 NPI打算將NH2的ISUP(POI)電路, 移轉至NH1 or NH3, 以提前結束POI電路 7/18 NPI預將NH2留下600p的E1給KGEx使用, 能拆的機櫃約14櫃 7/25 NPI協調中, 將改留下480p的E1, 共可拆26櫃 8/14 NPI與上級長官協調中 9/19 F5 TDM 5ESS 卡板送修 * NT$1,969,049 10/17 F5 TX SDH 卡板送修 * 待NOKIA提供卡版合約單價 (尚未提供, 已再次請求) | Pellen | 2019-06-03 |  |  | Open | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_Alan_工作紀實與專案跟催\SO工作暨專案檔案連結\Update to Robbin 5ESS migration to Fix NGN--DLC置換問題.pptx | SO工作暨專案進度連結檔案庫\Y2020 Opex and Capex_SO預算編列項目清單-20190909.xlsx
159 | TMMSC | NNH12S PFM issue | 9/25 ERT Terence 表示瑞典會再寄4片PFM過來,目前要等收到料,再安排時間更換. 10/2 1.NNH12S尚末更換的3片PFM在近期ERT會寄OK的新品來，更換時間會再安排 2. NNH12S雖然沒有TD11S的SMXB狀況(註1)，但 ERT Tier2建議NNH12S預防性更換4片SMXB，作業時間要分2天夜班執行，目前時間未訂(註2) 註1：TD11S的有假性告警顯示雙邊供電異常告警，隨即clear alarm (NNH12S無此alarm)，但實際上供電正常，經 ERT Ter2檢測，建議更換SMXB卡板 註2：PFM與SMXB不會同時執行更換作業 如註1所述，卡板會有雙邊供電異常告警，但告警在幾秒後自動清除，Tier 2 判斷可能為 ipmi 韌體的問題又或者是硬體 (潛在風險)，所以建議更換。 SMXB 總共 TD機房有3片需要更換， NNH有4片需要更換，由於相關於內部溝通的卡版，預計一次CR換兩片。 關於檢查SMXB是由內部的debug log (ndump)裡面去做分析，以及告警的發生頻率來做評估。 10/17 CR perform NNH12S PFM * 3 replace ----Done TBD: NNH12S雖然沒有TD11S的SMXB狀況(註1)，但 ERT Tier2建議NNH12S預防性更換4片SMXB，作業時間要分2天夜班執行，目前時間未訂(註2) 11/5 更换2片SMXB (slot25 mag3, slot27 mag1) 11/7 更换2片SMXB (slot 27 mag2 & 3) | Louis | 2019-06-03 |  |  | Open
160 | TMMSC | TM585 sunset | TM585 sunset schedule. 6/10 : Eddie Sheng調查TMMSC的設備元件資料(如後鏈結) 6/13: TM585 租約2023/10/31 到期 TM01TM/TM01TG 已有規劃-->No.142 GW212/213 plan migration to NH2 8/1 : Note: 上半年新增ISUP*6, 另瑪凱有兩路需求, 已請其集中於既有電路,取消進線 1. TM KGEx GW212/213承接ISUP服務, 無法轉移至其他設備, 在不影響業務同意繼續開放進線 2. Planner會請客戶先行集中話務於既有電路, 儘量減少新增 | Bill / Eddie | 2019-06-03 |  |  | Postpone | SO工作暨專案檔案連結\TMMSC機房設備元件普查_Node list_20190605.xlsx | SO工作暨專案檔案連結\TM Node list_V3_20190611_all.xlsx
161 | NHMO | SDH LAB 卡版驗證 ph2 | SDH待驗測STM1卡板共80張 : On-going (目前測42張) 待測卡板 :S41N*9, P4S1N*14, Martix*7, A2S1*2, EQUICO*1, Services*2 暫無法測卡板 :ISA-ES16*1, ISA-ES1*1 1. P4S1N*35張, 12-inside fail, 7-RUP 2. S41N*21張, 7-inside fail, 2-RUP, 2-無法送光 3. S16*2張, SYNTH16*3張, I-64*2張 4. SDH LAB-2規劃 (已完成) 7/25新增驗測卡板: 1. P4S1N, 2-inside / 2. S41N, 1-RUP 8/8:北一下半年共可送修48片, AE*18, NHMO*30片 8/19: NHMO已送修*30片 | Pellen | 2019-06-03 |  |  | Closed
162 | TP/NH | TP/NNH EMM reboot | 1.TPEMM Reboot root cause. 6/11 Issue CSR-40624 ERT response : There was no reboot Only some process restart: Collect the /var/log/messages from TP01EMM , TP02EMM and register another CSR to EMM T2 to further analysis. 7/12 Finding : The “cold restart” is received at OSS side but not appear in the EMM ESA logs. Next Action : 1. We will test the process kill or shutdown in the ECLab to capture the SNMP singling to determine the behavior from EMM. 2. for the restarted tomcat process, there is no more valuable log to find the root cause of process restart. 2.NNH02EMM Reboot not active 6/11 Issue CSR-40623 to ERT: 1.系統為何重起卻没有起來?. 2. 系統為何會重起? CSR Answer: 1. log -- Performance Events: PEBS fmt1+, Westmere events, Broken BIOS detected, complain to your hardware vendor. [Firmware Bug]: the BIOS has corrupted hw-PMU resources (MSR 38d is 330) Ans --The problem is that the BIOS should normally release the performance counters. Solution : remove the bios' grip on the counters by configuring BIOS low-latency options using RBSU. 底下是建議disable的performance counter: * Processor Power and Utilization Monitoring * Memory Pre-Failure Notification 2. Ans :Known issue with be2net driver/firmware. Soloution : update the driver of the network NIC(版本 11.1.183.626-1) 以上兩項作業需要去Lab測試,目前暫定8/21會執行.---done. | Louis/Chi-Yuan | 2019-06-12 |  |  | Closed
163 | NNH | NH-G6+G9擴充安裝 | NH2 V5+TRUNK migration Fixed NGN 2. Y19年底, 將板橋G6搬遷至NHMO安裝, 再提供80P優化 3. Y19年底, 將台南G9搬遷至NHMO安裝, 提供600P優化 8/23:9/1~11/31, Fix NGN將進行3項安裝、擴充 1. G6-05, 由台中搬遷(8/26下電, 預計10月上線使用) 安裝位置:(A-02-06) 2. G9-03#6E1+1V.S擴充、C3850*2 / 安裝位置: (A-02-08) 3. SIP Meida Server * 2台 9/5:G6-04共80p E1, 使用率已達95% 9/24: 1. G9-03 : (1) 完成 slot-24、26 E1 port pre configuration。(2)完成C3850 fiber佈放。(3) 完成 slot-16 、17、18、19 E1 port pre configuration 2. G6-05 : (1) 完成 風扇安裝與送電。(2) 完成G6-05 commission。(3) 完成G6-05與3850-05/06介接 3. SIP line MAS : (1) 完成網路線與console線佈放 10/3:將於(10/14)開始執行G9-03、G6-05、SIP line MAS的NAT流程 10/17:G9*1-03(擴6張)、G6*1-05(一台)、C3850*2 NAT結束, 下周繼續執行SAT/UAT | Pellen | 2019-06-15 |  |  | Open
164 | TM | TM53S | TM53S 1.5 GEP3 24G 現場燈號正常,但無法get eq information. ERT 目前2線分析中,可能的做法應該會是先pool out 再更換卡片. 6/13 mail to ERT 提供目前進度. 6/26 Issue CR for replace GEP3 board.---done. | Louis | 2019-06-15 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Closed
165 | NNH | NHMO-11F ODF 擴充案 | OSP水平光纜, 現場評估報價 (目前共4案, Total $804,726) 1. I區~B區需2*96芯 $146,924元 原I區-C區 192芯已剩16芯, 因應日後的Roadm-M02接外纜, 或接淡水Roadm往板橋使用 H區-I區需1*96芯, 剩38芯 2. ODF水平纜, 11F~9F + B1F~9F $447,731元(編列Y2020預算) 3. NNH11G & NNH13G擴充, D區~G區 & D區~H區 $137,165元 4. 2nd Core, D區~I區 $72,906元 8/13 第3案+第4案已填寫OSP施工申請, 待AE協助開立PR 8/28: PM-Frank回覆後續將提供NPI的預算碼號提供SO開立PR(1*光&2*電) 9/5 NNH11G & NNH13G擴充, 2nd Core(D區~I區), 兩案AE回覆無預算, 將請NPI後續處理 9/12 PM-Frank已請ERT提供一份完整的規劃介接圖表,必須包括TD site 9/20 NNH11G & NNH13G 光Tie已完成施工 10/3 2nd Core Ph1 & Ph2需使用MM LC-LC (待料中), 電Tie部份待探購核准中 10/17 2nd Core Ph1 MM LC-LC將於10/18施工, 電Tie 48p已完工 | Pellen | 2019-06-19 |  | 2019-10-24 | Closed | SO工作暨專案檔案連結\內湖468_MO-11F機房RACK_2019August.xlsx
166 | TM | Risk Management | 1. NHPP7K01 唯一的1路E1移到其他7K規劃 ~ 建議是改至五股機房 NHPP7k01 剩下唯一1路電路,為節能,維運效能,希望能移到其他7K. 可能是TMMSC,或WKMSC的7k上.能否協助規劃或通知規劃相關人員.這路線路編號為: D225S-97429 E1 頻寛 ; 客戶為 :遠通電收 (備援線路); 下車點在 內湖 ERX1440 ATM 13/1 vcc/0.91 目前客戶還有在用; (ping 的到客戶 ip) 我會先通知 業務人員, 此線路有移線計劃 | Pellen | 2019-06-20 |  |  | Postpone
167 | TS202 | FASTER修纜 | Please review the attached document, which shows the “affected Segment” during the repair. Basically, from 03:00UTC on July 1 to 15:00UTC on July 12, the traffic on S1 (to/from Bandon) will be almost interrupted. Between the power reconfiguration on July 2-3 and on July 12, the traffic on S2/S3/S4/S5/S6 can be maintained. | Pellen | 2019-06-27 |  |  | closed
168 | TPMSC/TMMSC | Tadem Enhancement Project. (TP01MC relocation to NH468) (TY03MG relocation to NH468) | 7/16 NNH01TM site survey: 機櫃位置:F-04 ( NNH01TMx1,NNH01TGx3) 電力需求:80Ax10, 20Ax21 (10/17:Facility-Caspar表示已没有足夠容量可供使用,目前已要求ERT提供電力需求表) 10/30 ~ 11/12 Remove TP01MC surrounding nodes.( ERT : MC/MG/HLR/HLR-FE/RNC/MME/ TY01MG/TY02MG,FET : GMP/SMS-C/SCP/TSC) 11/13 Remove TP01MC surrounding nodes.(STP, MPLS) (TBD) 11/29 TP01MC power off, dismantle (TBD) 12/06 TP01MC relocation to NNH01TM (TBD) 10/16 site survey 需要建置H區-G區電Tie 24 port. 10/22 Facility反應PDU已滿需要建置新PDU,目前只能提供臨時電. 10/28 臨時電在B區及I區,新裝的PDU位在F區,新PDU完成時程會落在2月. | Eddie/Jim | 2019-07-04 |  |  | Open | SO工作暨專案檔案連結\MSC-S sunset checklist-20190627.pptx | SO工作暨專案進度連結檔案庫\RE NNH Tandom 電力需求.msg
169 | TPMSC/TMMSC | DSC Upgrade(Meling) | 7/25 TP01DEA BSP R14 upgrade (FNI) -> done 8/01: NNH02DRA BSP R14 upgrade-------> donel 8/13 TP01DEA 1.12 (FNI)----------------------->done 8/16 NNH01DEA BSP R14 upgrade-------->done 8/20 NNH02DRA 1.12 (FNI)------------------->done 8/27 NNH01DEA 1.12 (CR:347869)-----------> done 8/30 NNH01DRA BSP R14 upgrade----------->done 9/3 NNH01DRA 1.12 ------done 9/5 TP01DRA BSP --------->done 9/10 TP01DRA 1.12 ------> done 9/17 BSP license installation for over all ( DSM on site ) DSC Firmware updated 預計 11月之後 | Mark | 2019-07-12 |  |  | Closed
170 | TP/NH MSC | TP/NNH EMM 7/17 Issue | TP/NNH EMM switch over & login fail. @NNH/TP EMM blade1因不明原因root 權限改動了一般用戶權限，以致於mmsuper權限也被改動，無法將online mediation存入其目錄下，大量這個狀況發生後，trigger EMM failover form Blade1 to Blade2(由於EMM並非是即時性的CDR產出系統，無任何CDR影響) @在從Blade1 切換到Blade2時，又跳出4個routing 不通的告警 01.NNH02EMM短缺2個routing NNHEMM to TPSBG (secondary link) NNHEMM to NNH03ReMTAS (Primary link) 02.TP02EMM短缺2個routing TPEMM to TP02eMTAS TPEMM to TP03ReMTAS 03. 從2018/12/2上一次的config資料中即缺少上面4個routing資料 04.由於不論是Primary或是Secondary都不是同時都不通，因此無任何ACR傳送上的問題 7/26 CR restart the NNHEMM “GUI” and “OM Server4” process | Frankey/Chi-Yuan | 2019-07-19 |  |  | Closed | SO工作暨專案檔案連結\20190718_EMM_failover.pptx
171 | TP/NH MSC | EPG license SW bug | EPG*6 1.10 EP update during 8/12~9/25(PC53G/TP12G/NNH12G/PC54G/TP11G/TP13G) 8/15:PC54G 1.10 EP (FNI)--done 8/19~8/21 NNH01VEPG: upgrade to 2.11 & 40G to 60G capacity expansion--done 8/22:PC53G: Done 8/29:TP13G : Done 9/12:TP11G : Done 9/19:TP12G :Done 9/26:NNH12G:Done EPG*4 2.11 upgrade during 10/1~11/15(TD11G/TD12G/NNH11G/NNH13G) schedule | Louis/Mark | 2019-07-24 |  |  | Closed
172 | NH MO | 5ESS TDM : NH1-SM12 power module side 1 trouble shooting | NHSN1-SM12 (1 side) 電源模組異常 7/26 : Nokia提供障礙報告和查修MOP 7/28 : EBU通報企業客戶需時*2 weeks, 開立CR-8/13,EBU回覆企客回覆可執行 8/2 : N1-SO , NCO-SPCO , e-NOC , CR team & Nokia 工程師共同review MOP, 討論細節需再微調,擬下週一(8/5)再提完整一份MOP & 流程圖予各單位收查. 8/8 : 已提供最新版MOP、流程圖、測試電話清單 8/13 CR successful. | Kai Wu | 2019-07-24 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Closed | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_Alan_工作紀實與專案跟催\SO工作暨專案檔案連結\NHSN1-SM12 流程圖_20190808.pptx | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_Alan_工作紀實與專案跟催\SO工作暨專案檔案連結\CR_MOP of NH1-SM12 MCTSI Troubleshoot_20190808.docx
173 | NHMO | IA (internal audit) phase-II | 本次稽查重點: 1. 基站(RAN & Acess)查核: 資產/維運 2. Main Node(MO/RO)大型傳輸設備盤點: 3. 區域: 北一, 北二, 南區 4. Luong, Wendy: Fixed Asset Management(固定資產) 8/28 : 詢問Andy Chien follow up action : (TS202) 9/5 : IA-Andy finish TS202 TX aeest check. 10/17: 1. TS202 每日檢查表 issue 10/23 : 召開全區會議討論提報一頁開放式表單填寫,以提供特殊設備或設施日常維運作業 : Done 10/24 : M.M. 給予全區機房主管審核回覆 : on-going 10/31 : 預計收集完畢,提報南區SOP owner-Alvin 國慶,進行更新表單作業 11月初 公告後回覆IA-Andy 結單 2. VPN例外管理 10/18 : 召開全區討論會議,並收集資料整理第一版 : Done 10/24 : 寄出給K.T.,並請全區作最後清單內容審核 | Pellen | 2019-07-25 |  |  | Open
174 | NHMO | ROADM upgrade | 7/10 : NNH_RNB-M01 & L01 upgrade : Done 8/21 : NNH_RNB-M02 & L02 upgrade : Done | Pellen Pan | 2019-08-01 |  |  | Closed
175 | NHMO | TDM卡板送修 Budget | 5ess卡板損壞率增高, 急需費用送修 1.CFM提供50萬分4區使用, NHMO送修7張, $124,127 2.F1預算, NHMO送修8張, $310,792 : on-going 3.F1預算, NHMO預計送修25張, $963,777 (8/14) : on-going 9/5 CFM通知已可進行送修流程(ph1) 9/11 CFM再提供38萬送修卡版(ph2) 9/12 已提供卡版送修名細, CFM已開立PR 10/3 已請Ellen預抓200萬預算, 提供給5ess和SDH卡版送修使用 10/17 CFM取消9/11的38萬, 改提供$1,318,600, 已提供4區維修卡明細給CFM (N1:66萬) | Pellen | 2019-08-14 |  |  | Open | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_Alan_工作紀實與專案跟催\SO工作暨專案檔案連結\5Ess_備卡_20190814-1.xlsx
176 | NHMO | NH 468 10F Colo 1 清空計畫 | 1. 垂直纜 : 10F-B1F, 10F-9F, 10F-11F (預估: NT$1,550,000) 2. 水平纜 : 主要已”客戶電路”為主, 其中有4套7210在10F(共29條電路) 3. B1-10F(E1)共1盤64路 4. B1-10F(光)共 2框192芯 5. 11F-10F 共6盤384路 6. 11F-10F共6框576芯 9/5 : NPI eddie會請James至Herman 會議提出. 9/12: NPI Eddie Sheng :財務部已同意費用 9/19: 提供9F & 10F固網傳輸設備給NPI, 以確認清空計劃開始後的電路狀態 9/27: 客戶今起即可陸續搬遷, 不需押在2~3月 2. 3月底IDC搬遷完成 10/03: 與IDC協調9F空間, 預安裝1套60(R4)、2台7210 for HW改接/下電 10/17: 等候客戶異動工單 | Pellen | 2019-08-15 |  |  | Open | \\Neo1-vm-server1\NEO1-SO\_HQ\_Alan_工作紀實與專案跟催\SO工作暨專案檔案連結\10F-9F_internal use only_colo1.pptx
177 | NHMO | major event follow up action | 1. 各機房設備檢查(鎖螺絲) : done 2. 故障卡板損壞率緣由分析統計 : wait for Web 3. 訓練計劃表 9/10 因北一伺服器關閉, AE無法開啟"卡版送修記錄表", 需待開啟後才能統計故障卡板 9/25 AE提供相關卡版送修記錄, 已匯整NHMO+AO | Pellen | 2019-08-29 |  |  | Open | X:\NEO1-SO\_HQ\_Alan's BOX\SO工作暨專案進度連結檔案庫\送修卡板-0829.xlsx
178 | NHMO | LTRT-ASR 9K 記憶體/BFD 問題 (Fix-NGN用) | TT:4444192 NH、TC、KH對板橋Fix-NGN SS7 Link Failed, 該Link走M3UA (IP) IPOM-BENO查ASR-9006 設備, 因為 Bug (CSCuw30855)導致記憶體耗盡, 需重新啟動 ospf 後原先被佔據的記憶題被釋放出來, 系統才能恢復正常 IDT建議 ASR9006 設備已經啟用多年, 建議可以將設備重啟, 讓系統恢復較穩定狀態, 設備重啟時路由導至另外一台設備, 確定沒有流量後, 再進行設備重啟。 1. 目前高雄FIX NGN 使用量較低，建議可以考慮由高雄開始進行設備重啟 2. 更換成 NG-SDH 電路 3. 將 BFD interval 值調高 * BFD:Bidirectional Forwarding Detection 雙向轉發偵測, 用於偵測兩個轉送引擎之間數據鏈路錯誤的網路協議 9/24 與廠商討論升版版本 10/3 RIPO (10/4 周五)會找廠商(IDT)再開一次會議 10/17 預計由522升版至533 or 534, 版本待廠商測試完後再確認 | Pellen | 2019-09-01 |  |  | Open
179 | NH/TM | CARD EPG 100G expansion | NNH13G: LI (Lowful Interception) 10/14 Pool out 10/15 Data/Sigtran MPLS CEN Router connectivity 10/17 NAT nightshift 10/24 Service in by DSM : done NNH11G: (由於OCS未確認，延後NNH11G的時程到11/18) 11/18 Pool out 11/19 Data/Sigtran MPLS CEN Router connectivity 11/21 NAT nightshift 11/26 Service in by DSM : on-going (詳細內容,請看連結) | Louis | 2019-09-05 | 2019-10-17 |  | Open | SO工作暨專案進度連結檔案庫\CR plan and resource.xlsx
180 | NH/TM | NH198_4F 外租 | 1.道富銀行要將NH220的機房移設到新湖三路4F辦公室 2. 行政部門需提供放置”備品”區域 3. 9/27 AM_行政部門/IT/N1, NH198 4F_Site Survey. | Louis | 2019-09-19 |  |  | Open
181 | TP | DSC firmware upgrade schedule. | 10/14 MOP review for firmware upgrade. (done) 11/7 TP01DEA BSP Firmware(FNI) 11/19 TP01DEA ENM integration 11/21 NNH01DEA, NNH01DRA, NNH02DR ENM integration 11/26 TP01DRA, TD02DRA ENM integration 12/TBD NNH02DRA BSP Firmware 12/TBD TD02DRA BSP Firmware 12/TBD NNH01DEA BSP Firmware 1/TBD NNH01DRA BSP Firmware 1/TBD TP01DRA BSP Firmware | Mark | 2019-10-01 |  |  | Open
182 | NHMO | NSBC-1/2 EOS issue | 1. 已與CFM詢問,經回覆告知已請NPI想辦法? CFM push NPI retire NSBC (buy new equipment) | Kai | 2019-10-16 |  |  | Open | SO工作暨專案進度連結檔案庫\NGN-VoIP NSBC No MA Support Needed_20190627.pptx
183 | NHMO | PCMO's TRGP hunting type | 1. 10/23 召開會議討論 2. 10/24 M.M. to all regions & CFM (James & Dick Ho) , after discussion with Dirk | Kai | 2019-10-16 |  |  | Open | SO工作暨專案進度連結檔案庫\RE RO Operation Infrastructure Meeting - NEO2 ~ action item 全區固網交換局間中繼(TGRP)，局與局之間通道選取方式之普查(trunk hunting rule for trunk group).msg
184 | SO | 承攬商職業安全衛生管理辦法 相關施工作業申請(表格統一) | 1. 10/23 召開會議討論(帶入10/18會議) 2. 10/24 M.M. to all reagions by Grace , after discuusion with all site woners | Grace | 2019-10-16 |  |  | Open
185 | TP/PC MSC | NT Warroom 演練 | 1.劇本1-PC53G Event 劇本2-骨幹網路斷線 劇本3- OTT Service Event 2.10/22(三) 14:00~15:00 3.10/23(四) 14:00~15:00 4.10/30 抽中劇本3- OTT Service Event. (N1 僅需現場待命) -- Done 目前暫定本次演練不需實際操作網路系統設備，將以口述劇本+Slide畫面向總經理展示 | Mark/Chi-Youn | 2019-10-18 |  |  | Open
185 | TP/TMMSC | HLR-FE upgrade | 1. Attached please find HLR-FE 1 Upgrade Project Kick Off slides. 2. Plan project weekly meeting on Wednesday morning (10:00~11:00) 3. 10/23 Kick off meeting. 4. FNI : TP1HLR-FE(6/15~7/11) | Mark/Jim | 2019-10-23 |  |  | Open | SO工作暨專案進度連結檔案庫\Meeting Minutes HLR-FE 1 Upgrade Project Kick Off Meeting-20191023.msg
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
1
|  | major event follow up action | 1
Note on D152: Louis(16919): 5/7:NNH01AAA:無法順利完成開機程序的原因,當Linux開機時，其中有一個程序是 將BIOS上的時間設定成Linux Kernel (system) 時間,SET SYSTEM TIME TO HARDWARE===>發生錯誤，而中斷了開機程序 註：每一次正常的系統關機時，Linux Kernel會存關機時的時間，之後系統開機時，將BIOS上的時間設定成Linux Kernel (system) 時間，當開機完成後，Kernel會由外部的NTP得到，再將得到的間再設定於BIOS中 目前處理方式,將開機程序中移除<==SET SYSTEM TIME TO HARDWARE 試過多次開機過程==>目前正常 5/8 CSM execute CR-341508 for NNH01AAA function test. (test result is OK) 5/14 CSM執行CR--因TP01AAA在DRA的counter到達1000左右,且有COTT,所以CSM決定要切到NNH01AAA; 切到NNH01AAA後發現counter也是很高, 所以再切回TP01AAA,但counter也是高, 最後決定切到NNH01AAA. 5/21 ECR-342315 to restart TP01AAA and switch NNH01AAA traffic to TP01AAA. reboot TP01AAA ,結果並未改善request_not_responsed 的值,所以話務導回NNH01AAA.
Note on D162: NHMO*30片 3AL78821BA*12 P4S1N 3AL78856BB*11 S-4.1N 3AL98038AD*2 SYNTH6 3AL78895BA*2 S-16.1N 3AL81249AA*2 I-64 8DG15432AA*1 CO64 AE*18片 3AL78821 BA*1 3AL78856BB*12 3AL98038AD*1 3AL78836AA*1 3AL89668AA*1 3AL78817AA*2
Note on D163: Louis(16919): TPEMM 6/11 cold restart CSR: Finding : The “cold restart” is received at OSS side but not appear in the EMM ESA logs. Next Action: ．We will test the process kill or shutdown in the ECLab to capture the SNMP singling to determine the behavior from EMM. ．for the restarted tomcat process, there is no more valuable log to find the root cause of process restart. The suggestion from T2 is to enhance the tomcat log from INFO level to FINEST. A handler's log level threshold is INFO by default and can be set using SEVERE, WARNING, INFO, CONFIG, FINE, FINER, FINEST or ALL. to test the level changes was done in Lab but the result was not working and we contact T2 to confirm the changes. We will keep update on this. NNHEMM 6/11 shutdown CSR: T2 analysis the crash dump is still in progress… , we will react once we got the reply. NNHEMM 6/25 “cold restart” CSR: The symptom is similar to the case in TP site. However we can’t see the “cold restart” related SNMP trap sent from EMM side. Next action: We suspect that two possible options, and we will go to EClab EMM to verify it: 1. there are other mechanisms for monitoring EMM process and send it to OSS 2. it’s sent by EMM but did not log the traps. Log for be2net the snippet of the log as below: Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.1: Unrecoverable Error detected in the adapter Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.1: Please reboot server to recover Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.1: UE: ERX bit set Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.1: UE: PMEM bit set Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.0: Unrecoverable Error detected in the adapter Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.0: Please reboot server to recover Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.0: UE: ERX bit set Jun 11 19:05:04 NNH02EMM kernel: be2net 0000:04:00.0: UE: PMEM bit set Jun 11 19:05:05 NNH02EMM kernel: LLT INFO V-14-1-10205 link 1 (eno4) node 1 in trouble

## 工作表1
弘諺,互動,全濠
互動
全濠

## 工作表2
 Major Progress & Accomplishment:
1. 6/20 NNH01vEPG service in
2. 6/20 MSC SGs update CR requirement for TY56S MMEGI change
3. 6/21 TD02BSP, NNH02BSP update UTC solution for PM files
4. 6/24 TD01CEE NNH01CEE update UTC solution for PM files
5. 6/18~6/24 CR for DRA 5G testing environment
6/20 NNH01vEPG service go live (Jeffry/Bill) (Keep tracking on CSR for NNH01VEPG BFD session down issue after manual node reload.) 6/10~6/11 NNH02BSP R14 upgrade---done. 6/3~6/14 NNH01vMME SAT 6/3~6/28 NNH TD 02vepg NAT SAT 6/3~/6/18 NNH03vEPG NAT SAT 6/12~6/14 NNH01vPCRF TD01vPCRF NAT 6/25~6/28 NNH01vPCRF TD01vPCRF SAT